## Program prioriteta
r.br. | OBLAST/PROJEKAT | PODACI O PROJEKTU | APROKS. VRIJEDNOST | STATUS | OBRAZLOŽENJE | MZ | R | DJL | NE | UKUPNO | Namjenska | Općinska | UKUPNO | 125 | Preneseni | Novi
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKATA
IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
za 2025. godinu
MZ KOBILJA GLAVA | [5 empty] | Kobilja Glava | U celijama IF funkcije
MZ HOTONJ | [5 empty] | Hotonj
MZ BLAGOVAC | [5 empty] | Blagovac
MZ VOGOŠĆA 1 | [5 empty] | Vogošća 1
MZ VOGOŠĆA 2 | [5 empty] | Vogošća 2
MZ SVRAKE | [5 empty] | Svrake
MZ SEMIZOVAC | [5 empty] | Semizovac
MZ GORA | [5 empty] | Gora
ZAJEDNIČKI | [5 empty] | Zajednički |  |  |  |  | U 2021. GODINI
I | PUTEVI | PODACI O PROJEKTU | APROKS. VRIJEDNOST | STATUS | OBRAZLOŽENJE | MZ | R | DJL | NE | UKUPNO | Namjenska | Općinska | UKUPNO
1 | Izgradnja raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja na M18 - Kobilja Glava | Za realizaciju projekta zaduženo je JP Ceste FBiH. Urađen Glavni projekat, izdata je Urbanistička saglasnost, prikupljene potrebne saglasnosti javnih preduzeća i izdato Odobrenje za građenje. Nadležna općinska služba okončala je aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Općina je kod nadležnog kantonalnog Ministarstva obezbijedila dodatna sredstva za izmještanje dijela vodovodne mreže čime su se stvorili svi uslovi za izvođenje radova. JP Ceste FBiH, kao upravitelj magistralne ceste, provode postupak nabavke radove nakon čega slijedi realizacija. | 1000000 | Djelimično realizovano | Nakon što su u ranijem periodu okončane sve aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, ishodovanju potrebnih saglasnosti i obezbjeđenju dodatnih sredstava za izmještanje vodovodne mreže u zoni raskrsnice, JP Ceste Federacije BiH kao upravitelj magistralne ceste M18 proveo je javnu nabavku radova. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi cca 1.360.000,00 KM, od kojih se 360.000,00 KM odnosi na izmještanje vodovodnih instalacija (po zahtjevu KJKP ViK doo Sarajevo i na osnovu sredstava obezbjeđenih kod resornog kantonalnog ministarstva, a 1.000.000,00 KM na izgradnju raskrsnice obezbjeđenih u planu JP Ceste Federacije BiH. | Kobilja Glava |  | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Sanacija dijela Ulice Menjak | Sanacija dijela Ulice kojem se pristupa iz Ulice Muje Šejte, u dužini od cca 800 m prosječne širine 4 m, nakon rješavanja pitanja rekonstrukcije AC cjevovoda. Projektom planiran tretman svih pripadajućih krakova. | 210000 | Djelimično realizovano | Okončanje aktivnosti na pripremi projekta rekonstrukcije cjevovoda. Sanacija saobraćajnice moguće je nakon što se izvedu radovi na vodovodnoj mreži. Za izradu projektne dokumentacije za sanaciju saobraćajnice je izrađen projektni zadatak koji obuhvata sanaciju glavnog pravca i 3 (tri) pripadajuća kraka. Provedena je javna nabavka i zaključen je Okvirni sporazum za projektovanje koji je zbog nepridržavanja ugovornih obaveza od strane izabranog projektanta raskinut. Pokrenute su aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije za raspisivanje novog javnog poziva za izbog najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade projektne dokumentacije. | Hotonj |  | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Rehabilitacija saobraćajnice u ul. Ahmeda Rizve | Rehabilitacija saobraćajnice u dužini od cca 2.000 m, prosječne širine od 5,50 m, sa tretmanom oborinskih i podzemnih voda, nakon realizacije projekta izgradnje separatne kanalizacione mreže. Saobraćajnica je u nadležnosti Direkcije za puteve KS. | 800000 | Djelimično realizovano | Pripremljen projekat rekonstrukcije dijela saobraćajnice u obuhvatu RP-a Donja Jošanica A-faza, odnosno sanacije saobraćajnice u dijelu koji nije obuhvaćen RP-om. Potrebno je prethodno izgraditi planiranu kanalizacionu mrežu, te obezbijediti finansijska sredstva kod Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, odnosno kod drugih većih nivoa vlasti. | Vogošća 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
4 | Sanacija kraka puta u Ulici Nova cesta Semizovac (od restorana "Kulin dvor" prema Divljači) - nastavak radova - II faza | Nastavak sanacije kraka puta u Ul. Nova cesta kod br. 42. uz izgradnju potpornog AB zida sa svim potrebnim intervencijama na postojećoj komunalnoj infrastrukturi. Dužina dionice koju je potrebno nastaviti iznosi cca 170 m, prosječne širine 4 m. Ovi radovi izvodit će se nakon rješavanja pitanja kanalizacije za dio naselja Vranjak. | 40000 | Djelimično realizovano | Izvršena sanacija predmetnih krakova, s tim da je dionica od br. 9. do br. 49. izostavljena jer je potrebno dio trupa osigurati potpornim zidom i riješiti pitanje kanalizacije, što je predmet Programa prioriteta za naredni period. U prethodnom periodu provedena je javna nabavka i zaključen je Okvirni sporazum za projektovanje koji je zbog nepridržavanja ugovornih obaveza od strane izabranog projektanta raskinut. Potom su realizovane aktivnosti koje se odnose na pripremu i pokretanje izrade projekta i proveden je postupak javne nabavke radi izbora nove projektantske kuće. Nakon isporuke dokumentacije potrebno je pribaviti saglasnosti javnih i komunalnih preduzeća, kao i odobrenje za građenje. | Semizovac |  | 1 |  |  |  | 124833.79 | 124833.79
5 | Nastavak asfaltiranja puta za Garež | Sanacija makadamskog puta u dužini od cca 120 m širine 3,5 m. | 25000 | Realizovano | Nakon provedenog postupka javne nabavke za sanaciju puta izvršeno je potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačem radova, nadzorni inžinjer je izvršio uvođenje izvođača u posao na prvim planiranim lokacijama. Ugovor predviđa izvođenje radova na više ulica, pa je planirano fazno uvođenje, a sve u skladu sa unaprijed definsanom dinamikom izvođenja radova. Realizacija radova zavisi od vremenskih uslova na terenu i perioda zimske sezone. Planirano je uvođenje izvođača u posao nakon čega će radovi biti realizovani u skladu sa ugovornim obavezama. | Gora | 1 | [5 empty] | 0
6 | Sanacija dijela puta u Ul. Gora | Sanacije puta od džamije Gora do broja 56 u dužini od cca 600 m, u skladu sa pripremljenom projektnom dokumentacijom. | 130000 | Djelimično realizovano | U proteklom periodu Služba je provela aktivnosti na izradi Glavnog projekta sanacije puta u dužini od cca 600 m. Nakon osiguranja finansijskih sredstava pristupit će se realizaciji projekta. | Gora |  | 1 |  |  |  |  | 0
7 | MZ Blagovac - Rosulje II, IV, VI, VII, VIII i X | Sanacija lokalnih puteva nakon realizacije projekta izgradnje separatne kanalizacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. | 100000 | Realizovano | U sklopu redovnih aktivnosti na održavanju saobraćajnica na području Općine Vogošća, a po zahtjevima MZ Blagovac i građana predmetnih ulica, vršene su razne aktivnosti na održavanju makadamskih kolovoza i saobraćajne signalizacije i opreme. | Blagovac | 1 |  |  |  |  | 85000 | 85000
8 | Sanacija puta prema planinarskom domu Motka (dionica: Tihovići - škola u Budišićima) - III faza | Nastavak asfaltiranja makadamskog puta do raskrsnice kod objekta škole u Budišićima u dužini od 200 m, prosječne širine 3,5 m. Projekat kandidovati Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za finansiranje putem Uprave za šumarstvo. | 200000 | Djelimično realizovano | Pripremljena projektna dokumentacija. Projekat je, uz ostale dionice šumskih puteva, kandidovan za realizaciju Minstarstvu privrede Kantona Sarajevo koje nije odobrilo sredstva. Projekat je apliciran na javni poziv Federalnog misnistarstva raseljenih osoba i izbjeglica. | Blagovac |  | 1 |  |  |  |  | 0
9 | Rekonstrukcija Ulica Svrake IV (glavni pravac, nastavak) i Krivoglavci I (glavni pravac) - I faza | Nastavak rekonstrukcije saobraćajnice u ulici Svrake IV, sa proširenjem saobraćajnice i izgradnjom pješačke staze u dužini od cca 250 m i rekonstrukcija saobraćajnice u Ulici Krivoglavci I sa proširenjem saobraćajnice na dvije saobraćajne trake i izgradnjom pješačke staze u dužini od cca 1.400 m (do priključka na kružni tok na vogošćanskoj petlji). Realizacija fazno, po obezbjeđenju odobrenja za građenje i po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Projekat se nalazi na području MZ Svrake i MZ Vogošća I, ali se naredna planirana dionica odnosi na Ul. Svrake IV. | 500000 | Djelimično realizovano | U proteklom periodu izvršena je rekonstrukcija dijela saobraćajnice po fazama u ulicama Svrake I i Svrake IV. Provedene su aktivnosti na izradi Glavnog projekta rekonstrukcije preostalog dijela ulice, od rekonstruisanog segmenta do spoja sa kružnim tokom na Vogošćanskoj petlji. Vršene su aktivnosti na usaglašavanju projekta sa javnim preduzećima i na rješavanju imovinsko - pravnih odnosa, kao i aktivnosti na novelaciji dijela projekta iz razloga što za taj dio nije dobijena saglasnost JP Autoceste FBiH. Nakon usaglašavanja dokumentacije, pribavljanja odobrenja za građenje i osiguranja finansijskih sredstava, nastavit će se fazna realizacija projekta. | Svrake |  | 1 |  |  |  |  | 0
10 | Sanacije kraka Ul. Ljubina | Sanacija kraka puta od br. 144. do br. 182. u dužini od 350 m, prosječne širine 4m. Realizacija projekta zavisi od rješavanja pitanja trase vodovodne mreže koja je planirana za naselja Ljubina i Poturovići. | 150000 | Djelimično realizovano | Pripremljena projektna dokumentacija. Radovi na saobraćajnici uslovljeni su izgradnjom vodovodne mreže. | Semizovac |  | 1 |  |  |  |  | 0
11 | Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnice u Ul. Rosulje (po RP-u Rosulje) | Izgradnja i rekonstrukcija glavnog pravca Ul. Rosulje, u skladu sa regulacionim planom, u dužini od 650 m (dionica od novoizgrađenog dijela saobraćajnice do rezervoara), širine kolovoza od 6 m sa pješačkom stazom širine 1,6 m. Saobraćajnica je u nadležnosti Direkcija za puteve KS. NAPOMENA: Radovi će se izvoditi nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na uzurpiranom javnom zemljištu. | 650000 | Djelimično realizovano | Za preostali dio saobraćajnice izrađen je glavni projekat koji obuhvata kompletan obuhvat predmetne ulice. U cilju nastavka realizacije projekta, neophodno je riješiti imovinsko-pravne odnose koji se odnose na uzurpaciju zemljišta, pribaviti odobrenje za građenje, te osigurati potrebna finansijska sredstva za izvođenje preostalih radova. | Blagovac |  | 1 |  |  |  |  | 0
12 | Rehabilitacija Ulice Gornja Jošanica III ("Bradići") | Rehabilitacija puta u dužini od cca 900 m prosječne širine 4 m, sa izgradnjom kolektora za oborinsku odvodnju, nakon rješavanja pitanja rekonstrukcije vodovodne mreže. | 200000 | Djelimično realizovano | Služba je u proteklom periodu provela aktivnosti na izradi Glavnog projekta rehabilitacije predmetne ulice. U cilju potpune realizacije projekta, neophodno je prethodno riješiti pitanje vodosnabdijevanja naselja Gornja Jošanica III. | Vogošća 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0
13 | Sanacija kraka Ulice Igmanska (prema Veterinarskoj stanici Vogošća) | Sanacija puta u dužini od cca 180 m prosječne širine 4 m, sa tretmanom oborinske odvodnje, a prema ranije pripremljenoj tehničkoj dokumentaciji. | 60000 | Realizovano | Izvršena je sanacija pristupnog puta u dužini od od cca 180 m, sa prosječnom širinom kolovoza od 3,5 m. Radovi su obuhvatili potpunu zamjenu kolovozne konstrukcije, uključujući zemljani iskop, pripremu i uređenje podtla te ugradnju tamponskog sloja i asfaltiranje u jednom sloju. Izveden je kolektor za oborinsku odvodnju duž ulice. Na predmetnoj dionici ugrađeni su cestovni ivičnjaci sa jedne strane kolovoza, s ciljem jasnog definisanja ruba saobraćajnice i adekvatnog usmjeravanja površinskih voda prema slivnim kacama. Vrijednost radova iznosi 67.374,72 KM. | Vogošća 1 | 1 | [5 empty] | 0
14 | Izgradnja saobraćajnice sa rekonstrukcijom, odnosno rehabilitacijom krakova u ulicama Donji Hotonj i Branilaca Hotonja (dionica od džamije do " prodavnice San" i "Sporte" sa pripadajućim krakovima) - nastavak radova sa proširenjem obuhvata | Izgradnja glavnog pravca saobraćajnice sa izgradnjom, odnosno rekonstrukcijom dva kraka, u skladu sa RP-om Hotonj. Planirana izgradanja saobraćajnice sa dvije kolovozne trake i obostranim pješačkim stazama na glavnom pravcu i u krakovima, u ukupnoj dužini od cca 700 m, sa izgradnjom oborinske kanalizacije. Nastavak radova na ovom dijelu tretira zemljište na kojem nisu rješeni imovinski odnosi, što je osnovni zadatak i uslov za nastavak radova. Rahabilitacija krakova uz predmetni obuhvat (proširenje istog) u ukupnoj dužini od cca 360 m, na zemljištu na kojem su građani riješili imovinsko-pravne odnose sa prethodnim vlasnicima u korist Općine Vogošća. | 400000 | Realizovano | Nakon provedenog postupka javne nabavke za sanaciju pripadajućih krakova na kojima je su rješeni imovinsko pravni odnosi izvršeno je potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačem radova, nadzorni inžinjer je izvršio uvođenje izvođača u posao na prvim planiranim lokacijama. Ugovor predviđa izvođenje radova na više ulica, pa je planirano fazno uvođenje, a sve i skladu sa unaprijed definsanom dinamikom izvođenja radova. Realizacija radova zavisi od vremenskih uslova na terenu i perioda zimske sezone. Očekuje se uvođenje izvođača u posao nakon čega će radovi biti realizovani u skladu sa ugovornim obavezama. | Hotonj | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | Dopunjena stavka sa prevedenim krakom Mrkonja
15 | Rekonstrukcija saobraćajnice sa rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih parking mjesta i rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Samira Gradišića | Rekonstrukcija cca 360 m saobraćajnice sa rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih parking mjesta i rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacione mreže, kao i javne rasvjete. | 700000 | Djelimično realizovano | U proteklom periodu izvršena je izrada Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice, sa rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom novih parking mjesta i pribavljeno je odobrenje za građenje. Za realizaciju projekta neophodno je izvršiti rekonstrukciju komplet vodovodne i kanalizacione mreže, za šta je također izrađen glavni projekat i pribavljena saglasnost KJKP ViK d.o.o. Sarajevo. Prije početka radova potrebno je pribavite sve potrebne saglasnsoti i odobrenje za rekonstrukciju ViK mreže. | Vogošća 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
16 | Sanacija dijela saobraćajnice u Ulici Donji Hotonj uz objekat OŠ | Sanacija dijela saobraćajnice u Ulici Donji Hotonj uz objekat OŠ "Izet Šabić" u dužini od cca 300 m, na koju se priključuje nova saobraćajnica - novi ulaz u Hotonj. | 470000 | Realizovano | U proteklom periodu okončani su radovi na sanaciji saobraćajnice u dužini od 310 m, sa kolovozom širine 6,0 m i obostranim pješačkim stazama širine 1,6 m. Sanacija je uključivala uređenje kolovoza, pješačkih staza i poboljšanje odvodnje, čime su značajno unaprijeđeni uslovi odvijanja motornog i pješačkog saobraćaja, te povećana sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Tokom izvođenja radova izvršena je kompletna zamjena azbestnog cjevovoda. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 295.247,34 KM sa PDV-om. | Hotonj | 1 | [5 empty] | 0
17 | Sanacija puta u Ul. Stara cesta (Kamenica) - nastavak radova | Nastavak sanacije makadamskog puta u dužini od cca 650 m, prosječne širine 3,0 m, sa djelimičnim tretmanom oborinskih i podzemnih voda. | 95000 | Djelimično realizovano | Pripremljena projektna dokumentacija. | Gora |  | 1 |  |  |  |  | 0
18 | Izgradnja lokalnog puta za Zukića brdo - I faza | Izgradnja lokalnog puta za Zukića brdo po novoj trasi, sa priključkom na Ulicu Vranjak, u dužini od cca 350 m prosječne širine 5,0 m, sa izgradnjom potpornih AB zidova i tretmanom oborinskih i podzemnih voda. NAPOMENA: Realizacija je moguća tek nakon rješavanja imovinskih odnosa na trasi i izdavanja odobrenja za građenje. | 500000 | Djelimično realizovano | Pripremljena projektna dokumentacija i potrebne saglasnsoti. Za realizaciju je potrebno riješiti imovinsko - pravne odnose na trasi. | Semizovac |  | 1 |  |  |  |  | 0
19 | Sanacija kraka puta u Ulici Krivoglavci I kod br. 105 | Sanacija puta u dužini od 230 m, prosječne širine 3,5 m. Napomena: Građani riješili imovinsko-pravne odnose sa prethodnim vlasnicima. NAPOMENA: Obim realizacije zavisi od stepena rješenja problema dislokacije puta u odnosu na stanje katastra parcela. | 40000 | Realizovano | Okončani su radovi na sanaciji kraka puta u ukupnoj dužini od 220 m, sa prosječnom širinom kolovoza od 3,5 m. Zbog izrazito zahtjevnih terenskih uslova obzirom da se trasa nalazi u zasjeku, bilo je neophodno izvesti potporne AB zidove radi stabilizacije kosina i osiguranja saobraćajnice. Radovi su obuhvatili potpunu zamjenu kolovozne konstrukcije, uključujući izvođenje zemljanih radova, pripremu i uređenje podtla, ugradnju tamponskog sloja, te asfaltiranje kolovoza u jednom sloju i postavljena je i zaštitna odbojna ograda. Ukupna vrijednost realizovanih radova iznosi 157.011,39 KM sa PDV-om. | Vogošća 1 | 1 | [5 empty] | 0
20 | Sanacija šumskog puta koji spaja ulice Gornja Jošanica I i Rosulje | Sanacija (asfaltiranje) puta dužine cca 370 m, prosječne širine 3,5 m. Projekat kandidovati Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za finansiranje putem Uprave za šumarstvo. | 75000 | Djelimično realizovano | Pripremljena projektna dokumentacija. Projekat je, uz ostale dionice šumskih puteva, kandidovan za realizaciju Minstarstvu privrede Kantona Sarajevo koje nije odobrilo sredstva. U sklopu radova na redovnom održavanju puteva izvršeno tamponiranje trase i uređenje zemljanih kanala. | Vogošća 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0
21 | Sanacija kraka puta u Ulici Ravne (Pobrežak) | Sanacija kraka puta u dužini od cca 290 m prosječne širine 3,0 m, nakon okončanja radova na sanaciji klizišta. | 45000 | Nije realizovano |  | Svrake |  |  | 1
22 | Sanacija dijela Ulice Kobilja Glava (dionica prema Velešićima) sa krakom kod br. 82 | Sanacija oštećenog asfalta na saobraćajnici i pripadajućem kraku u ukupnoj dužini od cca 1.200 m, uz tretman oborinskih voda i asfaltiranje proširenja kod prodavnice "Amko" u svrhu parkiranja. Realizacija fazno, a obim u faze odredit će se u skladu sa trenutnim stanjem na terenu. | 300000 | Djelimično realizovano | Proveden je postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg izvođača radova i krajem izvještajnog perioda zaključen ugovor. S obzirom na izrazito zahtjevne terenske uslove i zimsku sezonu, planiran je početak radova u narednoj godini, nakon sticanja povoljnih uslova za izvođenje radova, a po ocjeni nadzornog inžinjera. | Kobilja Glava |  | 1 | [7 empty] | Dopunjen sa obuhvatom cijele ulice + obuhvat cijelog kraka Hasovići
23 | Sanacija šumskog puta u Ulici Krivoglavci I prema br. 46 | Sanacija šumskog puta u dužini od cca 400 m, prema pripremljenoj tehničkoj dokumentaciji. Projekat kandidovati Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo za finansiranje putem Uprave za šumarstvo. | 65000 | Djelimično realizovano | Pripremljena projektna dokumentacija. Projekat je, uz ostale dionice šumskih puteva, kandidovan za realizaciju Minstarstvu privrede Kantona Sarajevo koje nije odobrilo sredstva. U sklopu radova na redovnom održavanju puteva izvršeno tamponiranje i popravka kolovoza. | Vogošća 1 |  | 1
24 | Sanacija dijela puta u Ulici Blagovac II od br. 46. do br. 85. | Sanacija dijela glavnog pravca Ulice u dužini od cca 500 m, prosječne širine 4,0 m, sa tretmanom postojećeg betonskog kanala u dužini od cca 30 m. | 110000 | Djelimično realizovano | Za izradu projektne dokumentacije za sanaciju saobraćajnice je izrađen projektni zadatak koji obuhvata sanaciju glavnog pravca i 3 (tri) pripadajuća kraka. Provedena je javna nabavka i zaključen je Okvirni sporazum za projektovanje koji je zbog nepridržavanja ugovornih obaveza od strane izabranog projektanta raskinut. Pokrenute su aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije za raspisivanje novog javnog poziva za izbog najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade projektne dokumentacije. | Blagovac |  | 1
25 | Sanacija puta koji povezuje ulice Blagovac IV i Blagovac V | Sanacija (asfaltiranje) puta u Ulicama Blagovac IV i Blagovac V koji povezuje navedene ulice u dužini od cca 300 m prosječne širine 3,5 m. | 60000 | Realizovano | Prema stanju na terenu potrebno je izvršiti asfaltiranje cca 50 m trase, što je obzirom na novonastale uslove moguće izvršiti u sklopu radova na redovnom održavanju puteva. Ugovor za ove radove zaključen je krajem izvještajnog perioda, a realizacija radova očekuje se u narednoj građevinskoj sezoni. | Blagovac | 1
26 | Nastavak sanacije kraka puta u Ul. Kremeš kod br. 40. | Nastavak sanacije (asfaltiranja) kraka puta u Ul. Kremeš u dužini od cca 460 m, prosječne širine 3,5 m, sa djelimičnim tretmanom oborinskih voda u skladu sa uslovima na terenu. | 95000 | Djelimično realizovano | Izvršeno je tamponiranje puta kroz ugovor na ljetnom održavanju lokalnih puteva, te je izvršeno djelimično formiranje i uređenje kanala za oborinsku odvodnju. Služba je u proteklom periodu provela aktivnosti na izradi tehničkog rješenja predmetne ulice u sklopu kojeg je tretirana odvodnja oborinskih voda. Za realizaciju projekta neophodno je osigurati neophodna finansijska sredstava. | Vogošća 2 |  | 1
27 | Izgradnja stajališta za školski autobus i potrebe škole u dvorištu OŠ "Mirsad Prnjavorac" | Izgradnja stajališta namjenjenog za zaustavljanje školskog autobusa i u druge svrhe za potrebe škole, a u cilju rješavanja problema nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila u dijelu Ul. Jošanička uz dvorište škole. Projektom je planirano dodatno smirivanje saobraćaja na predmetnom lokalitetu u cilju zaštite pješaka, kao i izgradnja nove ograde dvorišta škole u kontaktu sa saobraćajnicom. | 160000 | Realizovano | Izvršena je izgradnja autobuskog stajališta u ulici Jošanička, na dionici dužine 60 m, uz sanaciju dijela saobraćajnice i izgradnju parking površine ukupne površine 700 m². U sklopu radova izgrađeno je funkcionalno i adekvatno autobusko stajalište za potrebe učenika OŠ „Mirsad Pranjavorac“, s obzirom na potrebe sigurnog pristupa i zadržavanja autobusa prilikom ukrcaja i iskrcaja učenika. Radovima je također obuhvaćena izgradnja zaštitne ograde duž školskog dvorišta, čime je dodatno osigurana sigurnost učenika prilikom kretanja u neposrednoj blizini saobraćajnice. Pored toga, postavljeni su hidraulični potponi zaprečni stubići koji ograničavaju pristup vozila, čime se kontroliše saobraćaj i smanjuje rizik od saobraćajnih nezgoda u zoni škole. Primjenom ovog rješenja znatno je povećan stepen sigurnosti prilaza školi, poboljšana organizacija saobraćaja i osigurani uslovi za nesmetano korištenje autobusnog stajališta od strane učenika. Vrijednost ukupno izvednih radova iznosi 297.352,31 KM sa PDV-om. | Vogošća 1 | 1
28 | Izgradnja saobraćajnice i pješačko-biciklističke staze u Ul. Uglješići (prema RP-u) - I faza | Izgradnja nove saobraćajnice u skladu sa Regulacionim planom Uglješići po trasi postojećeg makadamskog puta sa pješačkom ili pješačko-biciklističkom stazom. Na dionici od SŠC-a do Ul. Omladinska planirana je saobraćajnica dužine cca 820 m, sa dvije trake ukupne širine 6 m, sa obostranim trotoarima ili jednostranim trotoarom i pješačko-biciklističkom stazom sa druge strane. Na dionici od SŠC-a do NIZ planirana je pješačko-biciklistička staza ukupne dužine cca 1250, širine 3 m (mjestimično 2,5m) uz korito rijeke Vogošće. Procjenjuje se da je ukupna vrijednost projekta 1.000.000,00 KM. Realizacija fazno. | 300000 | Djelimično realizovano | Služba je u proteklom periodu provela aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za dionicu saobraćajnice dužine cca 800 m i pješačke staze cca 420 m. Prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji predviđena je saobraćajnica sa dvije kolovozne trake i pješačkom stazom. U sklopu projekta predviđena je i nova javna rasvjeta. Projektom je obuhvaćena i pješačka staza duž rijeke Jošanice od mosta u ulici Braće Planja do mosta u Novoj industrijskoj zoni širine 2,0 m. Nakon isporuke finalne verzije Glavnog projekta, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i pribavljanja odobrenja za izgradnju te obezbjeđenja finansijskih sredstava pristupit će se realizaciji projekta. | Vogošća 1 |  | 1
29 | Izvođenje radova na sanaciji saobraćajnice u Ul. Stara kaldrma uz potrebni tretman instalacija ViK mreže | Sanacija saobraćajnice u dužini od cca 390 m, uz potrebni tretman instalacija vodovoda i rekonstrukciju postojeće kanalizacione mreže. Saobraćajnica je u nadležnosti Direkcija za puteve Kantona Sarajevo. | 400000 | Djelimično realizovano | Izrađen je Glavni projekat sanacije saobraćajnice na dionici dužine 390 m, uz predviđene korekcije radi poboljšanja sigurnosti u saobraćaju. Projekt obuhvata uklanjanje postojeće kolovozne konstrukcije i ivičnjaka, zemljani iskop, produbljenje i ojačanje podtla, ugradnju kamene grede i tamponskog sloja, te postavljanje novih ivičnjaka i elemenata za odvodnju površinskih voda. Nakon završetka pripremnih radova predviđeno je asfaltiranje kolovoza u dva sloja. Saobraćajnica je kandidovana Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo – Direkciji za puteve za uvrštavanje u program sanacije. Paralelno se priprema projektna dokumentacija za sanaciju kanalizacione mreže unutar trupa saobraćajnice, pri čemu je planirano izvođenje radova na kanalizaciji prije sanacije kolovoza. | Kobilja Glava |  | 1
30 | Sanacija kolovoza u Ul. Suada Hasanovića | Sanacija kolovoza u dužini od cca 400 m (glavni pravac), uz uređenje postojećeg kanala za oborinsku odvodnju u skladu sa mogućnostima na terenu. | 200000 | Realizovano | Izvršena je sanacija saobraćajnice na dionici dužine 380 m, sa prosječnom širinom kolovoza od 4,5 m. Radovi su obuhvatili kompletnu zamjenu kolovozne konstrukcije, uključujući zemljani iskop, pripremu i uređenje podtla te ugradnju tamponskog sloja. U trupu saobraćajnice izvedena je drenaža za odvodnju podzemnih voda, koja omogućava pravilno procjeđivanje vode unutar konstrukcije kolovoza. Na predmetnoj dionici ugrađena je trapezna kanalica za usmjeravanje površinske vode, čime je osigurano pravilno odvođenje padavinskih voda s kolovoza. Nakon završetka pripremnih radova, kolovoz je asfaltiran u jednom sloju. Tokom izvođenja radova u saradnji sa KJKP „ViK“ d.o.o. Sarajevo izvršena je sanaciju vodovodne mreže u dužini od cca 365 m, čime je poboljšana komunalna infrastruktura na predmetnoj lokaciji. Vrijednost ukupno izvednih radova na saobraćajnici iznosi 203.979,36 KM sa PDV-om, a na vodovodnoj mreži cca 45.000,00 KM. | Kobilja Glava | 1
31 | Sanacija puta za naselje Ljetovik (Ljetovički brijeg - Lipa) - nastavak radova | Nastavak sanacije (asfaltiranja) puta ukupne dužine od cca 1.400 m, prosječne širine 3,0 m. Realizacija je planirana fazno. | 50000 | Realizovano | Izvršena je sanacija saobraćajnice u dužini od 220 m, sa prosječnom širinom kolovoza od 3,5 m. Radovi su obuhvatili potpunu zamjenu kolovozne konstrukcije, uključujući zemljani iskop, pripremu i uređenje podtla te ugradnju tamponskog sloja. Na predmetnoj dionici ugrađeni su cestovni ivičnjaci sa jedne strane kolovoza, u funkciji definisanja ruba saobraćajnice i usmjeravanja površinske vode a sa druge strane kolovoza izvedena je AB kanalica za odvodnju površinskih voda. Nakon završetka pripremnih radova, izvedeno je asfaltiranje kolovoza u jednom sloju. Vrijednost radova iznosi 72.664,98 KM. | Gora | 1
32 | Sanacija saobraćajnice u Ul. Donja Vogošća - I faza | Priprema projektne dokumentacije za sanaciju kompletne dionice koja pripada Općini Vogošća u dužini od cca 1.200 m, uz tretman oborinske odvodnje i rastinja u putnom pojasu. Realizacija I faze u skladu sa stanjem na terenu i raspoloživim sredstvima. | 100000 | Djelimično realizovano | Provedene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za dionicu saobraćajnice u dužini od 1500 m. Projektom je predviđeno proširenje kolovoza na širinu od 5,0 m, uz potpunu zamjenu postojeće kolovozne konstrukcije. Planirano je i uređenje odvodnje površinskih voda kroz izgradnju rigola, slivnika. Također je predviđena nova vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija i oprema. Ova saobraćajnica je aplicirana na Javni poziv Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za dodjelu finansijskih sredstava. Obzirom na potrebu za većim finansijskim ulaganjima, realizaciji projekta će se pristupiti fazno nakon osiguranja sredstava, čime će se omogućiti kvalitetna rekonstrukcija i unapređenje funkcionalnosti saobraćajnice. | Semizovac |  | 1
33 | Sanacija (asfaltiranje) dijela puta u Ul. Tihovići kod br. 25. | Asfaltiranje dijela puta u kraku Ul. Tihovići kod br. 25. u dužini od cca 30 m, sa izgradnjom potpornog AB zida. Nastavak ranije započetog asfaltiranja na dijelu na kojem su naknadno riješeni imovinski odnosi. | 20000 | Djelimično realizovano | U prethodnom periodu Služba je pripremila sve neophodne aktivnosti za izradu projekta sanacije. Pokrenut je postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije projektantske kuće koja će izraditi kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju, što je preduslov za početak realizacije radova. Potrebno je napomenuti da je u pitanju ponovljeni postupak za izradu projekta, obzirom da je ranije zaključeni ugovor prekinut zbog nepridržavanja ugovornih obaveza od strane izabranog projektanta. | Blagovac |  | 1
34 | Sanacija kraka puta u Ul. Mitra Šućura od br. 168 do br. 242. | Sanacija kraka puta u dužini od cca 510 m, nakon rekonstrukcije vodovodne mreže. Napomena: Građani riješili imovinsko-pravne odnose sa prethodnim vlasnicima u korist Općine Vogošća. | 130000 | Djelimično realizovano | U prethodnom periodu Služba je pripremila sve neophodne aktivnosti za izradu projekta sanacije. Pokrenut je postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije projektantske kuće koja će izraditi kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju, što je preduslov za početak realizacije radova. U proceduri je priprema dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne mreže, što je također preduslov za izvođenje radova na saobraćajnici. Okončani su radovi na izgradnji kanalizacione mreže. | Hotonj |  | 1
35 | Sanacija glavnog pravca Ul. Donja Jošanica II | Sanacija glavnog pravca Ul. Donja Jošanica II u dužini od cca 450 m (sanacija postojećeg oštećenog asfalta), prema pripremljenoj tehničkoj dokumentaciji. | 100000 | Djelimično realizovano | Služba je u proteklom periodu provela aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za predmetnu ulicu u sklopu kojeg je tretirana odvodnja oborinskih voda. Za realizaciju projekta neophodno je osigurati neophodna finansijska sredstava. | Vogošća 1 |  | 1
36 | Izgradnja (izmještanje) dijela saobraćajnice u Ul. Gornja Jošanica III - spoj sa Ul. Vogošćanskih odreda prema RP-u | Izgradnja dijela saobraćajnice u Ul. Gornja Jošanica III, na spoju sa Ul. Vogošćanskih odreda u dužini od cca 120 m sa svom pratećom komunalnom infrastrukturom. Radi se praktično o izmještanju dijela trase Ul. Gornja Jošanica III u skladu sa usvojenom prostorno-planskom dokumentacijom, a u svrhu omogućavanja provedbe plana. | 500000 | Djelimično realizovano | Prema obavezi investitora na izgradnji novog stambenom objekta vođene su aktivnosti na realizaciji radova na dijelu vodovodne i knalizacione mreže i saobraćajnice. Izgradnja dijela ViK mreže uslovna je obaveza investitora, a aktivnosti na izmještanju saobraćajnice obaveza su Općine, kada se za to stvore potrebni uslovi. | Vogošća 2 |  | 1
37 | Sanacija (asfaltiranje) kraka puta u Ul. Donja Jošanica od br. 43 do br. 57. (spoj prema rezervoaru) - I faza | Asfaltiranje puta po postojećoj trasi u dužini od cca 270 m. Shodno stanju na terenu, moguća je fazna realizacija. | 70000 | Djelimično realizovano | Provedene aktivnosti na izradi tehničkog rješenja, po obezbjeđenju finansijskih sredstava pristupit će se realizacija projekta. | Vogošća 1 |  | 1
38 | Sanacija kraka puta u ulici Gora | Sanacija kraka puta u Ul. Gora u dužini od cca 250 m (Derviševići). Prethodno potrebno riješiti pitanje imovinsko-pravnih odnosa i priključka na magistralnu cestu M18. | 50000 | Nije realizovano | Za predmetni projekat nije bilo moguće pokrenuti aktivnosti obzirom da problem neriješenih imovinsko - pravnih odnosa, zbog čega će projekat biti privremeno uklonjen iz liste prioriteta do rješavanja prethodnog pitanja. | Gora |  |  | 1
39 | Sanacija dijela pristupnog puta u Ul. P.O.Zvijezda sa proširenjem postojećeg parkinga uz Jošanički potok | Sanacija pristupnog kraka u dužini od cca 60 m, uz proširenje postojećeg parking prostora uz Jošanički potok u cilju povećanja raspoloživog parking prostora. | 20000 | Realizovano | Izvršena je sanacija pristupnog puta u dužini od 60 m, sa prosječnom širinom kolovoza od 3,5 m, te je u sklopu radova izgrađena parking površina za okomito parkiranje pet motornih vozila. Radovi su obuhvatili potpunu zamjenu kolovozne konstrukcije, uključujući zemljani iskop, pripremu i uređenje podtla te ugradnju tamponskog sloja. Na predmetnoj dionici ugrađeni su cestovni ivičnjaci sa obje strane kolovoza, s ciljem jasnog definisanja ruba saobraćajnice i adekvatnog usmjeravanja površinskih voda. Po završetku pripremnih aktivnosti, izvedeno je asfaltiranje kolovoza i parking površine u jednom sloju. Vrijednost izvedenih radova iznosi 29.103,88 KM sa PDV-om. | Vogošća 2 | 1
40 | Izgradnja mosta preko Jošaničkog potoka u Ul. Gornja Jošanica I | Izgradnja kolskog mosta preko Jošaničkog potoka kao rješenje pristupa kraku puta u Ul. Gornja Jošanica I (kod izletišta), te kao nastavak regulacije korita. | 130000 | Djelimično realizovano | U okviru pripremnih aktivnosti na realizaciji projekta izrađen je Glavni projekt, te se paralelno provodi postupak pribavljanja potrebnih saglasnosti nadležnih institucija. Nakon okončanja navedenih procedura planirano je ishodovanje odobrenja za građenje. | Vogošća 2 |  | 1
41 | Sanacija kraka puta u Ul. Blagovac III od br. 164. do br. 182 | Sanacija pristupnog kraka puta u Ul. Blagovac III u dužini od cca 140 m. Napomena: Građani riješili imovinsko-pravne odnose sa prethodnim vlasnicima u korist Općine Vogošća. | 120000 | Realizovano | Nakon okončanja postupka javne nabavke i potpisivanja ugovora sa odabranim izvođačem nadzorni inžinjer je izvršio uvođenje izvođača u posao na prvim planiranim lokacijama. Ugovor predviđa izvođenje radova na više ulica, pa je planirano fazno uvođenje a sve i skladu sa unaprijed definsanom dinamikom izvođenja radova. Realizacija radova zavisi od trenutnih vremenskih uslova na terenu i perioda zimske sezone. Očekuje se uvođenje izvođača u posao nakon čega će radovi biti realizovani u skladu sa ugovornim obavezama. | Blagovac | 1 | [8 empty] | Bio zajedno sa krakom u Blagovcu II koji smo uradili
42 | Sanacija kraka puta u Ul. Barica kod br. 7 | Sanacija pristupnog kraka puta u Ul. Barica kod br. 7. u dužini od cca 70 m. Napomena: Građani riješili imovinsko-pravne odnose sa prethodnim vlasnicima u korist Općine Vogošća. | 16000 | Realizovano | Izvršena je sanacija pristupnog puta u dužini od 90 m, sa prosječnom širinom kolovoza od 4,0 m. Radovi su obuhvatili potpunu zamjenu kolovozne konstrukcije, uključujući zemljani iskop, pripremu i uređenje podtla te ugradnju tamponskog sloja. Na predmetnoj dionici ugrađeni su cestovni ivičnjaci sa jedne strane kolovoza, u funkciji definisanja ruba saobraćajnice i usmjeravanja površinske vode. Nakon završetka pripremnih radova, izvedeno je asfaltiranje kolovoza u jednom sloju. Vrijednost izvedenih radova iznosi 18.237,00 KM. | Hotonj | 1
43 | Sanacija kraka puta u Ul. Nebočaj kod br. 108 | Sanacija pristupnog kraka puta u Ul. Nebočaj u dužini od cca 100 m. Napomena: Građani riješili imovinsko-pravne odnose sa prethodnim vlasnicima u korist Općine Vogošća. | 25000 | Realizovano | Izvršena je sanacija pristupnog puta u dužini od 100 m, sa prosječnom širinom kolovoza od 3,5 m. Radovi su obuhvatili potpunu zamjenu kolovozne konstrukcije, uključujući zemljani iskop, pripremu i uređenje podtla te ugradnju tamponskog sloja. Na predmetnoj dionici ugrađeni su cestovni ivičnjaci sa jedne strane kolovoza, u funkciji definisanja ruba saobraćajnice i usmjeravanja površinske vode. Nakon završetka pripremnih radova, izvedeno je asfaltiranje kolovoza u jednom sloju. Vrijednost izvedenih radova iznosi 29.114,65 KM. | Semizovac | 1
44 | Sanacija kraka puta u Ul. Blagovac II kod br. 35 | Sanacija pristupnog kraka puta u Ul. Blagovac II (k.č.502/1) u dužini od cca 130 m. Napomena: Građani riješili imovinsko-pravne odnose sa prethodnim vlasnicima u korist Općine Vogošća. | 30000 | Realizovano | Izvršena je sanacija pristupnog kraka puta u dužini od 140 m, sa prosječnom širinom kolovoza od 3,5 m. Radovi su obuhvatili potpunu zamjenu kolovozne konstrukcije, uključujući zemljani iskop, pripremu i uređenje podtla te ugradnju tamponskog sloja, prema potrebi izvedeni su cestovni ivičnjaci. Nakon toga izvedeno je asfaltiranje kolovoza u jednom sloju. Vrijednost izvedenih radova iznosi 32.794,42 KM. | Blagovac | 1
45 | Sanacija kraka puta u Ul. Tihovići kod br. 85. i 86. | Sanacija kraka puta u Ul. Tihovići u dužini od cca 250 m. | 60000 | Realizovano | Izvršeni su radovi na sanaciji kraka u ukupnoj dužini od 350 m i prosječnoj širini kolovoza od 3,0 m. Izvršena potpuna zamjena kolovozne konstrukcije, uključujući zemljani iskop, pripremu i uređenje podtla za ugradnju tamponskog sloja i izvršeno je asfaltiranje jednom sloju. Također su uređeni postojeći elementi za odvodnju površinskih voda. Vrijednost radova iznosi 54.976,92 KM. | Blagovac | 1
46 | Sanacija kraka puta koji povezuje Ulice Vogošćanskih odreda i Gornja Jošanica I | Sanacija makadamskog puta u dužini od cca 200 m, po postojećem stanju, prosječne širine od 3,5 m, uz djelimični tretman oborinske odvodnje, a sve u skladu sa uslovima na terenu. | 50000 | Realizovano | Izvršena je sanacija makadamskog puta u dužini od 90 m, pri čemu je, u skladu sa prostornim mogućnostima na terenu, izvedena širina kolovoza od 3,0 m sa izvođenjem bankine sa jedne strane. Odvodnja površinskih voda riješena je putem ivičnjaka kojima se voda usmjerava u ugrađene slivnike, čime je omogućeno efikasno prikupljanje i odvođenje oborinskih voda. Postavljena je zaštitna odbojna ograda u dužini od 70 m radi povećanja sigurnosti saobraćaja na kritičnom dijelu dionice. Vrijednost izvedenih radova iznosi 39.060,55 KM. Sanacija preostalih 100 m saobraćajnice nije izvedena zbog uočenog nestabilnog dijela kolovozne konstrukcije. Na potezu od cca 60 m, prema konsultacijama sa nadzornim organom neophodna je izgradnja armirano betonskog potpornog zida kao preduslov za dalju sanaciju. Izvođenjem bilo kakvih radova prije izgradnje potporne konstrukcije došlo bi do dodatnog narušavanja stabilnosti saobraćajnice što bi dovelo do ugrožavanja obližnjih objekata. | Vogošća 2 | 1
46 | UKUPNO PUTEVI: |  | 9551000 |  |  |  | 17 | 27 | 2 | 46 | 0 | 209833.79 | 209833.79
II | VODOVOD | PODACI O PROJEKTU | APROKS. VRIJEDNOST | STATUS | OBRAZLOŽENJE
1 | Izgradnja vodovodne mreže gornjih zona naselja Krivoglavci i Svrake iznad kote 520,00 m n.m - nastavak projekta | Izgradnja cjevovoda u naselju Krivoglavci II profila DN150 i DN100 u dužini do cca 2.000 m sa kućnim priključcima. | 650000 | Realizovano | Ukupna vrijednost projektai je cca 5.000.000,00 KM. Projekat se realizuje fazno po obezbjeđenju finansijskih sredstava. Do sada su realizovane III faze u sklopu kojih su izgrađeni rezervoari, pumpne stanice i cjevovod u naseljima Krivoglavci I i Svrake u ukupnom iznosu od cca 2.700.00,00 KM. IV fazom radova izvedeni su radovi na polaganju cjevovoda u naselju Krivoglavci II dužine cca 2.000 m, a ukupna vrijednost radova iznosu cca 610.000,00 KM. Do okončanja navedene faze ostala je realizacija izvođenja radova na izradi kućnih priključaka, a isti će se realizovati kada se steknu uslovi odnosno kada se rezervoar i pumpna stanica pusete u funkciju. Za nastavak radova obezbijeđena su sredstava u iznosu od cca 636.000,00 KM od strane Vlade FBiH i Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, kao i u Budžetu Općine. | Zajednički | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | Nova faza
2 | Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže za naselja Ljubina i Poturovići - nastavak projekta | Rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda u naseljima Ljubina i Poturovići profila DN150 i DN100 u dužini do cca 1.300 m sa kućnim priključcima. | 680000 | Realizovano | Ukupna vrijednost projekta iznosi cca 5.500.000,00 KM. Realizovane su 3 faze radova ukupne vrijednosti cca 2.500.000,00 KM. U narednom periodu pristupit će se puštanju vode u sistem i izvođenju dijela kućnih priključaka u naselju Poturovići i dijelu naselja Ljubina. Projekat je apliciran većim nivoima vlasti za obezbjeđenje finansijskih sredstava. kada se rezervoar i pumpna stanica pusete u funkciju. Za nastavak radova obezbijeđena su sredstava u iznosu od cca 636.000,00 KM od strane Vlade FBiH, Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i u Budžetu Općine. | Semizovac | 1 | [8 empty] | Nova faza
3 | Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu Ul. Menjak | Rekonstrukcija AC cjevovoda u dužini od cca 600 m sa izradom kućnih priključaka. | 350000 | Djelimično realizovano | Na osnovu ranije pripremljene projektne dokumentacije ishodovano je odobrenje za građenje i projekat kandidovan Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo za realizaciju. Krajem 2025. godine odobrena su sredstva u iznosu od 350.000,00 KM, što je uz učešće Općine u iznosu od cca 15.500,00 KM dovoljno za realizaciju projekta, koja se očekuje u narednoj građevinskoj sezoni. | Hotonj |  | 1
4 | Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže u Ul. Gornja Jošanica I | Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove dactil vodovodne mreže u naselju Gornja Jošanica I, profila DN 150 mm u dužini od cca 300 m i DN 100 mm u dužini od cca 1700 m sa izradom kućnih priključaka. | 1000000 | Djelimično realizovano | Pripremljena projektna dokumentacija i ista dostavljena KJKP ViK d.o.o. Sarajevo na usaglašavanje. Od stranenadležnog preduzeća date su primjedbe i projektna dokumentacije vraćena je projektantu na korekciju. Očekuje se isporuka projektne dokumentacije. | Vogošća 2 |  | 1
5 | Izmještanje cjevovoda DN500, DN300 i DN100 na lokalitetu kružnog toka na Kobiljoj Glavi | Izmještanje cjevovoda DN500, DN300 i DN100 prema zahtjevu KJKP "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sarajevo u svrhu omogućavanja izgradnje kružnog toka na M18 na Kobiljoj Glavi | 400000 | Djelimično realizovano | Radovi su ugovoreni u sklopu radova na rekonstrukciji raskrsnice na M18 u kružni tok, a realizacija je planirana za početak naredne građevinske sezone. Vrijednost ugovorenih radova za ovu poziciju iznosi cca 360.000,00 KM. | Kobilja Glava |  | 1 | [7 empty] | Izdvojen iz projekta puta
6 | Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici Stara kaldrma | Rekonstrukcija cca 280 m cjevovoda DN150 sa izradom kućnih priključaka, kao preduslov za sanaciju saobraćajnice. | 160000 | Djelimično realizovano | Pripremljena i usaglašena projektna dokumentacija sa KJKP ViK d.o.o. Sarajevo. Pokrenute su aktivnosti na ishodovanju saglasnosti ostalih javnih preduzeća, u svrhu izdavanja odobrenja za građenje. Projekat je apliciran Federalnom ministarstvu raseljenenih osoba i izbjeglica za sufinansiranje u iznosu od 150.000,00 KM uz učešće Općine u iznosu od cca 31.200,00 KM, što su sredstva potrebna za realizaciju. | Kobilja Glava |  | 1 | [7 empty] | Izdvojen iz projekta puta
7 | Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici Donji Hotonj | Rekonstrukcija cca 330 m cjevovoda DN150 sa izradom kućnih priključaka, kao preduslov za sanaciju saobraćajnice uz objekat OŠ "Izet Šabić". | 200000 | Realizovano | U saradnji sa KJKP ViK d.o.o. Sarajevo izvedeni su radovi na rekonstrukciji cca 215 m cjevovoda DN 100 u Ul. Ramiza Alića, sa rekonstrukcijom kućnih priključaka. Vrijednost izvedenih radova iznosi cca 35.000,00 KM. | Hotonj | 1
8 | Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ul. Samira Gradišića | Rekonstrukcija cca 330 m cjevovoda DN150 sa izradom kućnih priključaka, kao preduslov za sanaciju saobraćajnice. | 200000 | Djelimično realizovano | Pripremljena i usaglašena projektna dokumentacija sa KJKP ViK d.o.o. Sarajevo i za istu izdata urbanistička saglasnost. Pokrenute su aktivnosti na ishodovanju saglasnosti javnih preduzeća, u svrhu izdavanja odobrenja za građenje. Projekat je apliciran Federalnom ministarstvu raseljenenih osoba i izbjeglica za sufinansiranje u iznosu od 150.000,00 KM uz učešće Općine u iznosu od cca 25.200,00 KM, što su sredstva potrebna za realizaciju. | Vogošća 1 |  | 1 | [7 empty] | Izdvojen iz projekta puta
8 | UKUPNO VODOVOD: |  | 3640000 |  |  |  | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
III | KANALIZACIJA | PODACI O PROJEKTU | APROKS. VRIJEDNOST | STATUS | OBRAZLOŽENJE
1 | Separatna kanalizacija u naselju Rosulje - nastavak projekta | Nastavak izvođenja radova na izgradnji separatne kanalizacije po projektu kanalizacije naselja Rosulje, odnosno nastavak radova na izgradnji separatne kanalizacije DN 300. | 300000 | Djelimično realizovano | Projekat je apliciran Federalnom ministarstvu raseljenenih osoba i izbjeglica za sufinansiranje u iznosu od 600.000,00 KM uz učešće Općine u iznosu od 100.000,00 KM, što su sredstva potrebna za realizaciju projekta. Po obezbjeđenju finansijskih sredstava krenut će se u realizaciju projekata. | Blagovac |  | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Izgradnja separatne kanalizacije u naselju Orahov brijeg - nastavak projekta | Izgradnja separatne kanalizacione mreže u naselju Orahov brijeg prema pripremljenoj projektnoj dokumentaciji. Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 5.000.000,00 KM. Projekat se realizuje po fazama u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. | 300000 | Realizovano | U 2025. godini započeti su radovi na izgradnji separatne kanalizacione mreže u naselju Orahov brijeg na kolektorima 11 i 6 ukupne dužine od cca 1.590 m i ukupne vrijednosti radova u iznosu od cca 784.000,00 KM, sa prebacivanjem 60 kućnih priključaka. Radovi se finansiraju sredstvima Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Budžeta Općine Vogošća. Za kolektor 7 dužine od cca 530 m sa prebacivanjem 22 kućna priključka ukupne vrijednosti cca 330.000,00 KM odobreno je sufinansiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u iznosu od 135.000,00 KM, a ostatak sredstava u iznosu od cca 195.000,00 KM planiran je iz Budžeta Općine. Radovi na ovom kolektoru planirani su za narednu građevinsku sezonu. Za kolektor 8 dužine cca 800 m sa prebacivanjem 28 kućnih priključaka ukupne vrijednosti cca 687.000,00 KM odobreno je sufinansiranje od strane Vlade Federacije BiH u iznosu od 400.000,00 KM, a ostatak sredstava u iznosu od cca 287.000,00 KM planiran je iz Budžeta Općine. Radovi na ovom kolektoru planirani su za narednu građevinsku sezonu. | Hotonj | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | Nova faza
3 | Izgradnja separatne kanalizacije u naselju Svrake - I faza | Prema projektnoj dokumentaciji ukupna vrijednost kanalizacionog sistema za naselje Svrake procjenjuje se na 6.700.000,00 KM. Prvom fazom realizacije projekta planirana je izgradnja cca 600 m mreže. | 700000 | Djelimično realizovano | Pripremljena projektna dokumentacija i ishodovano odobrenje za građenje. Obzirom na veliku vrijednost projekta, potrebno je obezbijediti sredstva za realizaciju od viših nivoa vlasti, za koja Služba redovno aplicira. | Svrake |  | 1
4 | Nastavak radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV - završetak projekta | Radi se o dionici cca 600 m u kojoj je potrebno izgraditi separatni kanalizacioni sistem profila 300 mm sa priključcima, prema ranije pripremljenoj projektnoj dokumentaciji. Za nastavak radova potrebno je uraditi novu projektnu dokumentaciju. | 750000 | Realizovano | Izvedeni su radovi na izgradnji separatne kanalizacione mreže u dužini od cca 650 m sa prebacivanjem 60 kućnih priključaka ukupne vrijednosti od cca 746.500,00 KM. Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i sredstvima Budžeta Općine. Ovom fazom okončani su planirani radovi na projektu. | Hotonj | 1 | [5 empty] | 0
5 | Izgradnja separatne kanalizacione mreže u Ulici Stara kaldrma | Izgradnja cca 330 m separatne kanalizacione mreže profila 300 i 150 mm sa izradom kućnih priključaka, kao preduslov za sanaciju saobraćajnice. | 400000 | Djelimično realizovano | Pripremljena je projektna dokumentacija za izgradnju separatne kanalizacione mreže i na istu nije ishodovana saglasnost KJKP ViK d.o.o. Sarajevo. Obzirom da se recipijent nalazi na području općine Centar i da je neophodno da Općina Centar igradi dio kanalizacione mreže, nadležno preduzeće uključilo se u rješavanje obog problema. | Kobilja Glava |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | Izdvojen iz projekta puta
6 | Izgradnja dijela separatne mreže za naselje Vranjak u Ul. Nova cesta | Izgradnja cca 280 m separatne kanalizacione mreže profila 300 mm sa izradom kućnih priključaka, kao preduslov za sanaciju saobraćajnice. | 360000 | Djelimično realizovano | Urađena je projektna dokumentacija i u toku je rješavanje imovinsko - pravnih odnosa, Ishodovana je urbanistička saglasnost, saglasnost Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Zavoda za planiranje i razvoj Kantona Sarajevo. U toku je pribavljanje saglasnosti drugij javnih preduzeća neophodna za izdavanje odobrenja za građenje. Po obezbjeđenju navedene dokumentacije i finansijskih sredstava pristupit će se realizaciji na terenu. Prvu fazu projekta aplicirali smo Federalnom ministarstvu raseljenenih osoba i izbjeglica za sufinansiranje u iznosu od 300.000,00 KM uz učešće Općine u iznosu od 100.000,00 KM. | Semizovac |  | 1 |  |  |  |  | 0
7 | Rekonstrukcija i izgradnja separatne kanalizacione mreže u Ul. Samira Gradišića | Izgradnja cca 600 m separatne kanalizacione mreže profila 300 mm sa izradom kućnih priključaka, kao preduslov za sanaciju saobraćajnice. | 600000 | Djelimično realizovano | Pripremljena i usaglašena projektna dokumentacija sa KJKP ViK d.o.o. Sarajevo i za istu izdata urbanistička saglasnost. Pokrenute su aktivnosti na ishodovanju saglasnosti javnih preduzeća, u svrhu izdavanja odobrenja za građenje. Projekat je apliciran Federalnom ministarstvu raseljenenih osoba i izbjeglica za sufinansiranje u iznosu od cca 6000.000,00 KM uz učešće Općine u iznosu od cca 100.000,00 KM, što su sredstva potrebna za realizaciju projekta rekonstrukcije i izgradnje kanalizacione mreže u ul. Samira Gradišića. | Vogošća 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | Izdvojen iz projekta puta
7 | UKUPNO KANALIZACIJA: |  | 3410000 |  |  |  | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
IV | GASIFIKACIJA I TOPLIFIKACIJA | PODACI O PROJEKTU | APROKS. VRIJEDNOST | STATUS | OBRAZLOŽENJE
1 | Nastavak izgradnje distributivne gasne mreže u Ulicama Krivoglavci I i II (IV - faza) | Ukupna vrijednost projekta naselja Krivoglavci iznosi 280.000,00 KM, a podrazumjeva izgradnju 4,5 km distrubitivne gasne mreže. Stečeni su uslovi za realizaciju četvrte faze. | 60000 | Djelimično realizovano | Izgradnja distributivne gasne mreže na području općine Vogošća realizuje se u saradnji sa KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo. Za nastavak izgradnje gasne mreže u ul. Krivoglavci I i II urađena projektna dokumentacija. Za izvođenje radova potrebno je obezbijediti finansijska sredstva. | Vogošća 1 |  | 1
2 | Izgradnja distributivne gasne mreže u naselju Uglješići (od mosta u Ul. B.Planja do mosta kod SŠC) - nastavak | Izgradnja cca 200 m distributivne gasne mreže u trupu saobraćajnice na lijevoj obali rijeke Vogošće od novoizgrađenog objekta kolektivnog stanovanja do mosta kod SŠC-a Vogošća. | 40000 | Djelimično realizovano | Pripremljena projektna dokumentacija, a realizacija će se vršiti shodno potrebama postojećih i planiranih objekata. | Vogošća 1 |  | 1
2 | UKUPNO GASIFIKACIJA: |  | 100000 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
V | JAVNA RASVJETA | PODACI O PROJEKTU | APROKS. VRIJEDNOST | STATUS | OBRAZLOŽENJE
1 | MZ Blagovac |  | 10000 | Realizovano | Pripremljen je Elaborat za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete na području Općine Vogošća u vrijednosti od cca 450.000,00 KM i krajem 2025. godine je putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo obezbjeđen dio sredstava u iznosu od 95.000,00 KM. Pokrenut je postupak javne nabavke za izvođenje radova koja podrazumjeva zaključivanje Okvirnog sporazuma na 4 godine. Realizovani su radovi na revitalizaciji javne rasvjete u Ul. Spasoja Blagovčanina u sklopu čega je postavljeno 16 novih metalnih stubova sa LED rasvjetnim tijelima, sa obje strane saobraćajnice. Vrijednost izvedenih radova iznosila je 59.452,42 KM. Nakon radova na izgradnji BUS stajališta za potrebe OŠ MIrsad Prnjavorac u Vogošći, realizovana je i nova javna rasvjeta sa 3 nova metalna stuba i 6 LED rasvjetnih tijela, u vrijednosti od 11.884,16 KM. | Blagovac | 1 | [5 empty] | 0
2 | MZ Gora |  | 10000 | Realizovano |  | Gora | 1 | [5 empty] | 0
3 | MZ Hotonj |  | 10000 | Realizovano |  | Hotonj | 1 | [5 empty] | 0
4 | MZ Kobilja Glava |  | 10000 | Realizovano |  | Kobilja Glava | 1 | [5 empty] | 0
5 | MZ Semizovac |  | 10000 | Realizovano |  | Semizovac | 1 | [5 empty] | 0
6 | MZ Svrake |  | 10000 | Realizovano |  | Svrake | 1 | [5 empty] | 0
7 | MZ Vogošća I |  | 10000 | Realizovano |  | Vogošća 1 | 1 | [5 empty] | 0
8 | MZ Vogošća II |  | 10000 | Realizovano |  | Vogošća 2 | 1 | [5 empty] | 0
8 | UKUPNO JAVNA RASVJETA: |  | 80000 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
VI | TRGOVI, PARKINZI, PJEŠAČKE STAZE i ZELENE POVRŠINE | PODACI O PROJEKTU | APROKS. VRIJEDNOST | STATUS | OBRAZLOŽENJE
1 | Sanacija, rekonstrukcija ili izgradnja parkinga, pješačkih staza, stepeništa, rukohvata, nadstrešnica na autobuskim stajalištima, hortikulturno uređenje zelenih površina i postavljanje urbanog mobilijara na području svih MZ | Pozicijom je obuhvaćeno više lokacija na području općine Vogošća, a u skladu sa zahtjevima građana i mjesnih zajednica, odnosno na osnovu ukazane potrebe na terenu. Kod radova na parkinzima, pješačkim stazama i stepeništima, ukoliko postoji potreba na terenu, izvršit će se sanacija, rekonstrukcija ili izgradnja prilaznih saobraćajnica ili staza, u skladu sa projektnom i/ili planskom dokumentacijom. Aktivnosti se odnose na područje svih mjesnih zajednica. | 50000 | Realizovano | Izvršeno uređenje zelenih površina i nabavka i ugradnja parkovskih klupa na području svih MZ. Hortikulturno uređenje realizovano je na zelenim površinama na kružnim tokovima kod pumpe "Energopetrol" i "Hotela Sunce" kao i sadnja drveća u Ul. Remzije Veje. Postavljeno je 27 metalnih parkovskih klupa sa naslonom u ulicama: Braće Kršo, Jošanička, Omladinska, Igmanska, Orahov brijeg i u naselju Ugorsko. Vrijednost nabavke klupa iznosi 17.200,00 KM. Izvršena je sanacija dijela pješačke staze kroz ugovor na ljetnom održavanju lokalnih puteva u ulici Omladinska. Na autobuskim stajalištima je izvršena zamjena znakova sa natpisima stajališta, a vrijednost radova je iznosila 14.971,32 KM. Provedene su aktivnosti javne nabavke i zaključen je ugovor sa izabranim ponuđačem za radove na izgradnji autobuske nadstrešnice u naselju Hotonj. Vrijednost ugovora iznosi 14.963,59 KM. Izveden je dio planiranih radova na izradi saobraćajne signalizacije na parkinzima i drugim saobraćajnim površinama u sklopu radova na redovnom održavanju, a nastavak aktivnosti planiran je u narednoj građevinskoj sezoni. Izvršena je nabavka i ugradnja ukupno 32 zaprečna stubića u cilju spječavanja nepropisnog parkiranja vozila na površine namjenjene pješacima. Vrijednost ovih radova iznosila je 6.739,20 KM. | Zajednički | 1 | [5 empty] | 0
2 | Izgradnja višenamjenskog objekta (podzemna garaža, sportski sadržaji, sklonište) na lokalitetu pomoćnog terena stadiona "Hakija Mršo" - I faza | Projektom višenamjenskog objekta na lokalitetu pomoćnog terena stadiona "Hakija Mršo" planirana je izgradnja podzemnog objekta na -3 etaže kojem će primarna namjena biti parkiranje sa 391 parking mjestom. Krov objekta je prohodan, sa fudbalskim terenom koji je multifunkcionalan, etaža -1 je projektovana kombinovano, kao parking i prostorije za trening i rekreaciju, etaža -2 kao parking i tehničke prostorije, a etaža -3 također kombinovano, kao parking i po potrebi kao sklonište. Prema projektantskoj procjeni, vrijednost objekta je cca 11.000.00,00 KM. Realizacija planirana fazno. | 1000000 | Djelimično realizovano | Pripremljena projektna dokumentacija. Potrebno obezbijediti sredstva za I fazu radova. | Vogošća 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Izgradnja parking prostora u ulicama P.O. Zvijezda, Vogošćanskih odreda i Merzuka Feriza | Izgradnja parking prostora u skladu sa nacrtom RP-a "Centar Vogošća", zahtjevima građana i Savjeta MZ, te mogućnostima na terenu, a na osnovu pripremljene projektne dokumentacije. | 200000 | Djelimično realizovano | U proteklom periodu Služba je provodila aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izgradnju parking površina u urbanom području Općine Vogošća, u skladu sa Nacrtom Regulacionog plana Centar (RP Centar). Proveden je postupak javne nabavke i odabran projektant, nakon čega je dostavljen Glavni projekat. Služba je, u skladu s procedurama zatražila urbanističku saglasnost od nadležne općinske službe. Međutim, dostavljen je zaključak kojim se zahtjev odbacuje do usvajanja Regulacionog plana. Shodno tome, Služba do usvajanja Regulacionog plana nije u mogućnosti provoditi aktivnosti na poboljšanju parking površina u urbanom dijelu Općine. | Vogošća 2 |  | 1
4 | Izgradnja novih parking površina u ulicama Jošanička, Omladinska, Braće Halač i dr. | Izgradnja parking prostora u skladu sa nacrtom RP-a "Centar Vogošća", zahtjevima građana i Savjeta MZ, te mogućnostima na terenu, a na osnovu pripremljene projektne dokumentacije. | 400000 | Djelimično realizovano | U proteklom periodu Služba je provodila aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za izgradnju parking površina u urbanom području Općine Vogošća, u skladu sa Nacrtom Regulacionog plana Centar (RP Centar). Proveden je postupak javne nabavke i odabran projektant, nakon čega je dostavljen Glavni projekat. Služba je, u skladu s procedurama, zatražila urbanističku saglasnost od nadležne općinske službe. Međutim, dostavljen je zaključak kojim se zahtjev odbacuje do usvajanja Regulacionog plana. Shodno tome, Služba do usvajanja Regulacionog plana nije u mogućnosti provoditi aktivnosti na poboljšanju parking površina u urbanom dijelu Općine. | Vogošća 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0
5 | Izgradnja pješačke staze uz M18 od kružnog toka do ulaza u naselje Rosulje | Izgradnja pješačke staze u dužini od cca 70 m uz magistralnu cestu M18 od novoizgrađenog kružnog toka do ulaza u naselje Rosulje kod "plavih zgrada", prema pripremljenoj projektnoj dokumentaciji. | 25000 | Djelimično realizovano | Izrađena je projektna dokumentacija i dobijeno je odobrenje za građenje. Uslov za izgradnju pješačke staze preko željezničkog kolosijeka je, prema stručnom mišljenju JP Željeznice FBiH, rekonstrukcija pružne infrastrukture zbog dotrajalosti i zbog nemogućnosti postavljanja vodilice - kontra šine na dijelu pješačkog prijelaza. Pokrenute su aktivnosti na usaglašavanju projektne dokumentacije i navedenih uslova. | Vogošća 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0
6 | Sanacija pasarela u naseljima Hotonj i Kobilja Glava | Sanacija postojećih pasarela preko magistralne ceste M18 u naseljima Hotonj i Kobilja Glava. Prije realizacije radova na terenu potrebno je izraditi tehničku dokumentaciju kako bi se adekvatno sagledalo stanje objekata i definisale mjere sanacije, a potom ishodovale sve potrebne saglasnosti i odobrenja za izvođenje. Objekti se nalaze iznad magistralne ceste M18 kojom upravlja JP Ceste Federacije BiH. | 100000 | Djelimično realizovano | Na osnovu pripremljenog Projektnog zadatka proveden je postupak javne nabavke usluga izrade Glavnog projekta sanacije za pasarele na obje lokacije. Krajem 2025. godine Projektant je isporučio prvu veziju projekta na osnovu koje je neophodno ishodovati saglasnosti javnih i komunalnih preduzeća, a prvenstveno JP Ceste Federacije BiH i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. Nakon usaglašavanja projekta moguće je pristupiti realizaciji na terenu. | Zajednički |  | 1 |  |  |  |  | 0
6 | UKUPNO TRGOVI, PARKINZI, PJ.STAZE i ZELENE POVRŠINE: |  | 1775000 |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
VII | RIJEČNA KORITA | PODACI O PROJEKTU | APROKS. VRIJEDNOST | STATUS | OBRAZLOŽENJE
1 | Trajna regulacija rijeke Vogošće na dionici od P17 od izvedene regulacije - III faza | Nastavak projekta trajne regulacije rijeke Vogošća u dužini od cca 100 m. | 300000 | Realizovano | Izvedeni radovi na III fazi trajne regulacije rijeke Vogoše u dužini od cca 80 m. Vrijednost izvedenih radova iznosi cca 330.000,00 KM. | Vogošća 1 | 1
2 | Regulacija rijeke Ljubine na dionici od mosta za Garež do mosta na M18 - IV faza | Regulacije desne obale rijeke Ljubine u dužini od cca 150 m. Ukupna vrijednost projekta iznosi cca 2.000.000,00 KM, a zbog veće vrijednost projekat se realizuje fazno. | 500000 | Realizovano | Izvedeni radovi na trajnoj regulaciji dijela desne obale rijeke Ljubine u dužini od cca 150 m. Vrijednost radova iznosi cca 505.791,00 KM. | Gora | 1 | [8 empty] | Nova faza
3 | Trajna regulacija korita rijeke Bosne - II faza | Nastavak radova na trajnoj regulaciji korita rijeke Bosne koja je u nadležnosti Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo. U II fazi planirano je uređenje desne obale korita u dužini od cca 450 m i vrijednosti od caa 1.000.000,00 KM. | 1000000 | Djelimično realizovano | Aktivnosti vodi Agencija za vodno područje rijeke Save. Planirana faza nije realizovana u izvještajnom periodu iz razloga jer nisu riješeni imovinsko - pravni odnosi, odnosno pokrenut je sudski spor. Po rješavanju istog pristupit će se daljim aktivnostima. | Semizovac |  | 1 |  |  |  |  | 0
4 | Čišćenje korita Jošaničke rijeke - I faza | U cilju obezbjeđenja dovoljnog proticaja korita Jošaničke rijeke, izvršiti će se čišćenje uređenog i neuređenog korita u dužini od cca 3.000 m od raznih nanosa, drveća i šiblja. | 150000 | Realizovano | Na osnovo uređenog Elaborata čišćenja korita rijeke Jošanice izvedeni su radovi na I fazi projekta, odnosno izvršeno je čišćenje korita rijeke u dužini od cca 2.700,0 m. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi cca 150.000,00 KM. | Vogošća 2 | 1 | [5 empty] | 0
4 | UKUPNO RIJEČNA KORITA: |  | 1950000 |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
VIII | INDUSTRIJSKE ZONE | PODACI O PROJEKTU | APROKS. VRIJEDNOST | STATUS | OBRAZLOŽENJE
1 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju komunalne i putne infrastrukture u Privrednoj zoni Semizovac | Izrada projektne dokumentacije za vodovodnu, kanalizacionu, gasnu, elektro i ptt mrežu, te izgradnju saobraćajnica i parking površina u skladu sa Regulacionim planom "Privredna zona Semizovac" | 100000 | Realizovano | Obzirom na obimnu dokumentaciju bila su potrebna veća finansijska sredstva, koja su konstantno tražena od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, ali bezuspješno. Tokom 2025. godine objekat kasarne u Semizovcu preuzela je za svoje potrebe Federalna uprava policije FBiH, zbog čega je Općina Vogošća bila prinuđena napustiti isti i zbog čega su obustavljene dalje aktivnosti na izgradnji Privredne zone Semizovac. Shodno navedenom, projekat će biti uklonjen sa liste prioriteta do rješavanja prethodnih pitanja. | Semizovac | 1 | [5 empty] | 0
1 | UKUPNO INDUSTRIJSKE ZONE: |  | 100000 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
IX | PROJEKTOVANJE | PODACI O PROJEKTU | APROKS. VRIJEDNOST | STATUS | OBRAZLOŽENJE
Putevi, putni objekti, ravne plohe
1 | Izrada projektne dokumentacije za šetalište i rekreativnu stazu na potezu Nova ind. zona - ŠSC, za pješačku stazu na potezu BP "Bešlić" - most Garež, te pješačku stazu Omladinska - Izeta Delića | Realizacija fazno, na osnovu usvojene provedbeno planske dokumentacije za urbano područje, te po usaglašavanju sa aktuelnim infrastrukturnim objektima na predmetnim lokalitetima. Projekat se odnosi na područje MZ Vogošća I i MZ Gora. | 10000 | Realizovano | Aktivnost se realizuje kroz nekoliko projekata obzirom na različite lokacije. Projektna dokumentacija je izrađena ili je u završnoj fazi izrade. Za realizaciju na terenu, odnosno za izvođenje radova, potrebno je ishodovati odobrenje koje podrazumjeva i saglasnosti javnih i komunalnih preduzeća. | Zajednički | 1 | [5 empty] | 0
2 | Glavni projekat proširenja mosta na ulazu u naselje Svrake | Projektovanje proširenja mosta na dvije saobraćajne trake i minimalno jednostranom pješačkom stazom. Realizacija putem Direkcije za puteve Kantona Sarajevo. |  | Djelimično realizovano | Aktivnosti na predmetnom projektu vodi Direkcija za puteve Kantona Sarajevo. U okviru dosadašnjih radova izrađen je i isporučen Idejni projekat, te su pokrenute aktivnosti na ishodovanju Urbanističke saglasnosti. Prije izdavanja Urbanističke saglasnosti, neophodno je provesti geološka i geomehanička istraživanja radi utvrđivanja stvarnih karakteristika terena. U tu svrhu izrađen je Geološki plan i program koji definiše lokacije i obim uzimanja uzoraka putem istražnih bušotina. Za provođenje navedenih istražnih radova pribavljene su sve potrebne saglasnosti nadležnih organa. U izvještajnom periodu vodile su se aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, odnosno pribavljanju potrebnih saglasnosti, što predstavlja preduvjet za nastavak daljih aktivnosti na ishodovanju Urbanističke saglasnosti i realizaciju narednih faza projekta. | Svrake |  | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Izrada projekta mosta na rijeci Ljubini | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju mosta preko rijeke Ljubine za povezivanje kraka Ulice Ljubina sa magistralnom cestom M18, dužine cca 15 m, širine cca 4 m, na mjestu postojećeg prelaza koji se nalazi uzvodno od motela i BP "Bešlić". | 6000 | Realizovano | Isporučeno je Idejno rješenje predmetne saobraćajnice. S obzirom da je predviđen priključak na magistralnu cestu, za nastavak izrade Glavnog projekta neophodno je pribaviti saglasnost upravitelja – JP Ceste FBiH Sarajevo. Nakon dostavljanja Idejnog rješenja, JP Ceste FBiH dostavilo je primjedbe, među kojima je i zahtjev za proširenje gabarita projektovanog mosta kako bi se osigurao adekvatan i siguran priključak na magistralnu saobraćajnicu. Uzimajući u obzir da most služi kao pristupni objekat za nekolicinu stambenih jedinica, trenutno je u toku proces detaljne analize opravdanosti i ekonomske isplativosti ulaganja u izgradnju zahtjevnog i tehnički kompleksnog objekta. | Semizovac | 1 | [5 empty] | 0
4 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju stepeništa i pješačkih staza u Ul. Tome Mendeša | Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije stepeništa u pothodniku, stepeništa u parku i pripadajućih pješačkih staza, sa izradom rampe za invalidna lica, dječija kolica, električna urbana prevozna sredstva i dr. | 8000 | Djelimično realizovano | U prethodnom periodu, na osnovu provedene javne nabavke, vođene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije. Odabrani projektant isporučio je Idejno rješenje sa dvije varijante i drugu dokumentaciju predviđenu prvom fazom zaključenog ugovora. Obzirom da dostavljena dokumentacije nije bila potpuna, zatražena je dopuna, na koju se odabrani konsultant oglušio što je u konačnici rezultiralo raskidom ugovora. Krajem izvještajnog perioda, na osnovu raspoložive dokumentacije, ishodovana je urbanistička saglasnost i pokrenute su aktivnosti na korekciji projektnog zadatka, a sve u cilju ponovnog pokretanja javne nabavke za izradu projektne dokumentacije. | Vogošća 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0
5 | Izrada projekta izgradnje dijela saobraćajnice u Ul. Muje Šejte kod br. 71. (prema RP-u) | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dijela puta u Ul. Muje Šejte kod br. 71., u dužini od cca 250 m prema usvojenom Regulacionom planu "Ugorsko-Menjak (B-faza)" | 2500 | Realizovano | Izrađen je projektni zadatak za izgradnju saobraćajnice, provedena javna nabavka i zaključen Okvirni sporazum za projektovanje. Međutim, zbog nepridržavanja ugovornih obaveza od strane izabranog projektanta raskinut je Okvirni sporazum, te je provedena nova javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača usluge za izradu projektne dokumentacije. Za realizaciju na terenu, odnosno za izvođenje radova, potrebno je ishodovati odobrenje koje podrazumjeva i saglasnosti javnih i komunalnih preduzeća. | Hotonj | 1 | [5 empty] | 0
6 | Izrada projekta za trasiranje, odnosno izgradnju pristupnog puta za mezarje Grahovište | Izrada projektne dokumnetacije za trasiranje puta po postojećim parcelama, odnosno izgradnju lokalnog puta za pristup mezarju Grahovište, sa opcijom za povezivanje naselja Barica i Grahovište novim lokalnim putem. Ukupna dužina trase iznosi cca 400 m. | 3000 | Realizovano | Izrađen je projektni zadatak za izgradnju saobraćajnice, provedena javna nabavka i zaključen Okvirni sporazum za projektovanje. Međutim, zbog nepridržavanja ugovornih obaveza od strane izabranog projektanta raskinut je Okvirni sporazum, te je provedena nova javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača usluge za izradu projektne dokumentacije. Za realizaciju na terenu, odnosno za izvođenje radova, potrebno je ishodovati odobrenje koje podrazumjeva i saglasnosti javnih i komunalnih preduzeća. | Hotonj | 1 | [5 empty] | 0
7 | Projekat vanjskog uređenja oko objekta MZ Svrake i sportskog stadiona | Projektovanje vanjskog uređenja oko objekta mjesne zajednice i stadiona, sa izgradnjom pješačkih staza i parking površina, sa usaglašavanjem sa projektima rekonstrukcije ulica Svrake I i Svrake III, te projektom rekonstrukcije mosta preko rijeke Bosne. | 9000 | Djelimično realizovano | Vode se aktivnosti na izradi projekata okolnih saobraćajnica, te izradi regulacionog plana Svrake - Centar. Po okončanju ovih procudera bit će moguće pristupili planiranju predmetnog prostora. | Svrake |  | 1 |  |  |  |  | 0
8 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju AB zida u trupu puta u Ul. Nova cesta kod br. 42 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju potpornog AB zida u trupu saobraćajnice u dužini od cca 20 m. Projekat podrazumjeva tretman postojećih instalacija vodovoda, gasa i kanalizacije, kako bi se stvorili uslovi za izgradnju. | 10000 | Realizovano | Provedene su potrebne aktivnosti u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama BiH za izradu projektne dokumentacije, kojom će se definisati dalji koraci potrebni za realizaciju na terenu. Prije izvođenja radova potrebno je ishodovati saglasnosti javnih preduzeća i osigurati finansijska sredstva. | Semizovac | 1 | [5 empty] | 0
9 | Novelacija Glavnog projekta rekonstrukcije puta u Ul. Gornja Jošanica I (uz Jošanički potok) | Novelacija (prilagođavanje ranije isporučene dokumentacije trenutnom stanju na terenu) projekta rekonstrukcije cca 1.500 m saobraćajnice sa izgradnjom pješačke i biciklističke staze. | 3000 | Djelimično realizovano | Izvršen detaljan obilazak terena u svrhu novelacije ranije predloženog rješenja, uzimajući u obzir trenutno stanje na terenu, postojeću prostorno - plansku dokumentaciju i dr. Projekat je potrebno usaglasiti i sa javnim i komunalnim preduzećima, nakon čega će biti moguće ishodovati konačnu varijantu. | Vogošća 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0
10 | Izrada projekta sanacije puta prema Vrapču | Izrada projektne dokumentacije za sanaciju (asfaltiranje) lokalnog puta Tihovići (škola) - Vrapče, u dužini od cca 3.000 m, kao nastavak asfaltiranja puta od naselja Tihovići. | 12000 | Djelimično realizovano | Za izradu projektne dokumentacije za sanaciju saobraćajnice izrađen je projektni zadatak koji obuhvata sanaciju saobraćajnice u dužini cca 3.000 m. Provedena je javna nabavka i zaključen Okvirni sporazum za projektovanje, koji je zbog nepridržavanja ugovornih obaveza od strane izabranog projektanta raskinut. Pokrenute su aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije za raspisivanje novog javnog poziva za izbog najpovoljnijeg ponuđača usluge izrade projektne dokumentacije. | Blagovac |  | 1
11 | Izrada projekta sanacije saobraćajnice u Ulici Blagovac I | Izrada projektne dokumentacije za sanaciju saobraćajnice i pješačkih staza u Ulici Blagovac I, odnosno na dionici Blagovac - Tihovići, od raskrsnice sa magistralnom cestom M18 do sanirane dionice prema Tihovićima. U skladu sa mogućnostima razmotriti će se izgradnja autobuskih stajališta na tretiranoj trasi. Realizacija projekta uslovljena je rekonstrukcijom, odnosno izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže na trasi. Saobraćajnica je u nadležnosti Direkcije za puteve KS. | 20000 | Realizovano | Izrađen je projektni zadatak za izgradnju saobraćajnice, provedena javna nabavka i zaključen Okvirni sporazum za projektovanje. Međutim, zbog nepridržavanja ugovornih obaveza od strane izabranog projektanta raskinut je Okvirni sporazum, te je provedena nova javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača usluge za izradu projektne dokumentacije. Za realizaciju na terenu, odnosno za izvođenje radova, potrebno je ishodovati odobrenje koje podrazumjeva i saglasnosti javnih i komunalnih preduzeća. | Blagovac | 1
12 | Izrada projekta sanacije saobraćajnice u Ulici Ramiza Alića (nizovi) | Izrada projektne dokumentacije za sanaciju lokalne saobraćajnice uz nizove u Ulici Ramiza Alića, uz sanaciju i eventualnu dogradnju pješačkih staza u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom. | 8000 | Realizovano | U izvještajnom periodu provedene su pripremne aktivnosti koje su obuhvatile izradu detaljnog projektnog zadatka, na osnovu kojeg je proveden i okončan postupak javne nabavke. Izvršen je izbor najpovoljnije projektantske kuće nakon čega je potpisan ugovor. U skladu sa ugovorenim rokovima, predviđena je izrada i isporuka kompletne projektne dokumentacije na nivou Glavnog projekta. Za realizaciju na terenu, odnosno za izvođenje radova, potrebno je ishodovati odobrenje koje podrazumjeva i saglasnosti javnih i komunalnih preduzeća. | Hotonj | 1
13 | Projekat sanacije vanjskog uređenja oko objekta MZ Hotonj | Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vanjskog uređenja oko objekta mjesne zajednice Hotonj sa akcentom na uređenje pješačkih tokova i saobraćaja u mirovanju, a sve u skladu sa raspoloživim prostorom i trenutnim stanjem na terenu. | 6000 | Realizovano | Na osnovu detaljno pripremljenog Projektnog zadatka pokrenut je postupak javne nabavke. Projekat obuhvata kompletan prostor oko objekta MZ Hotonj, tj. sanaciju prema postojećem stanju ili rekonstrukciju sa izgradnjom novih sadržaja, a u skladu sa mogućnostima prema RP-u Hotonj. Na dokumentaciju je potrebno pribaviti saglasnosti javnih i komunalnih preduzeća, nakon čega će biti moguće započeti sa realizacijom na terenu. | Hotonj | 1 | [5 empty] | 0
14 | Projekat sanacije dijela puta u Ul. Mitra Šućura - spoj sa naseljem Poljine | Izrada projekta sanacije puta koji spaja Ulicu Mitra Šućura i naselje Poljine u dužini od cca 500 m po postojećoj trasi. U prethodnom periodu projektovana je jedna dionica u dužini od 140 m kojom se rješava pitanje dislokacije puta izgradnjom AB zida. Ova pozicija predstavlja nastavak aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije. | 10000 | Realizovano | Dio trase u dužini od cca 500 m asfaltiran je u sklopu vanjskog uređenja obližnjeg rezidencijalnog naselja, do spoja sa Općinom Centar. Za ranije projektovanu dionicu u dužinoi od 140 m pokrenute su aktivnosti na rješavanju imovinsko - pravnih odnosa i pribavljanju eophodnih saglasnosti nadležnih preduzeća. | Hotonj | 1 | [5 empty] | 0
15 | Projekat sanacije Spomen parka na "Džindinom brdu" | Izrada projektne dokumentacije za sanaciju, odnosno revitalizaciju Spomen parka na "Džindinom brdu" uključujući prilazne staze i stepeništa iz okolnih ulica, odnosno iz svih pravaca, hortikulturno uređenje i osvježenje prostora, urbani mobilijar, rukohvate i ograde i drugo. U prethodnom periodu pripremljen je projekat rekonstrukcije javne rasvjete i osvjetljenja spomenika, sa kojim je potrebno uskladiti novo projektno rješenje. | 6000 | Realizovano | Na osnovu detaljno pripremljenog Projektnog zadatka pokrenut je postupak javne nabavke. Projekat obuhvata kompletan prostor spomenika sa pristupnim stazama. Na dokumentaciju je potrebno pribaviti saglasnosti javnih i komunalnih preduzeća, nakon čega će biti moguće započeti sa izvođenjem radova. | Vogošća 1 | 1 | [5 empty] | 0
16 | Projekat sanacije kraka puta u Ul. Skendera Kulenovićaod br. 13. do br. 39. | Izrada projekta sanacije kraka puta u Ul. Skendera Kulenovića u dužini od cca 180 m ("slijepi krak"), prema postojećem stanju na terenu. | 2000 | Realizovano | U izvještajnom periodu provedene su pripremne aktivnosti koje su obuhvatile izradu detaljnog projektnog zadatka, na osnovu kojeg je proveden i okončan postupak javne nabavke. Izvršen je izbor najpovoljnije projektantske kuće nakon čega je potpisan ugovor. U skladu sa ugovorenim rokovima, predviđena je izrada i isporuka kompletne projektne dokumentacije na nivou Glavnog projekta. Na dokumentaciju je potrebno pribaviti saglasnosti javnih i komunalnih preduzeća, nakon čega će biti moguće započeti sa izvođenjem radova. | Vogošća 2 | 1 | [5 empty] | 0
17 | Izrada projekta rekonstrukcije saobraćajnice i mosta u Ul. Stara željeznička stanica | Izrada projekta rekonstrukcije saobraćajnice u ukupnoj dužini od cca 650 m u Ul. Stara željeznička stanica, uz projekat rekonstrukcije postojećeg ili izgradnje novog mosta preko rijeke Ljubine. | 20000 | Realizovano | Provedene su potrebne aktivnosti u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama BiH za izradu projektne dokumentacije, kojom će se definisati dalji koraci potrebni za realizaciju na terenu. Prije izvođenja radova potrebno je ishodovati saglasnosti javnih preduzeća i osigurati finansijska sredstva. | Semizovac | 1 | [5 empty] | 0
Vodovod
18 | Izrada Glavnog projekta primarne i sekundarne vodovodne mreže sa priključcima na području kompletnog Orahovog brijega | Ukupna dužina vodovodne mreže koju je potrebno projektovati za naselje Orahov brijeg je 3.072,20 m, a promjer cijevi je Ø 100 mm i Ø 150 mm. Materijal predviđen za izgradnju vodovodne mreže usaglasiti sa KJKP "VIK" d.o.o. Sarajevo. | 15000 | Djelimično realizovano | U saradnji sa KJKP ViK d.o.o. Sarajevo pokrenute su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije rješavanja problema vodosnabdijevanja naselja Orhav brijeg. | Hotonj |  | 1 |  |  |  |  | 0
19 | Izrada Glavnog projekta izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Gornja Jošanica III - Jovandića brdo | Dužina vodovodne mreže koju je potrebno projektovati je 2.000 m, a promjer cijevi je 100 mm. Materijal predviđen za izgradnju vodovodne mreže usaglasiti će se sa KJKP "VIK" d.o.o. Sarajevo. | 10000 | Realizovano | Izrada projektne dokumentacije izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Gornja Jošanica III je u toku. Po isporuci projektne dokumentacije i dobivene saglasnosti od strane KJKP ViK-a d.o.o. Sarajevo pristupit će se rješavanju problema vodosnabdijevanja naselja Jovandića brdo. | Vogošća 2 | 1 | [5 empty] | 0
20 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju predkomore uz pumpnu stanicu Gornja Jošanica II (kod hotela "Park") | Rješavanje problema vodosnabdijevanja naselja Gornja Jošanica II i Kremeš zamjenom dotrajalih pumpi i izgradnjom predkomore uz pumpnu stanicu kod hotela Park. | 8000 | Djelimično realizovano | Kandidovano KJKP ViK za realizaciju. Općina nema nadležnosti za izvođenje ovih radova, odnosno potrebna je puna saradnja sa ViK-om. Dio radova na pumpnoj stanici, uz podršku Općine, izveo je odbor za upravljanje vodovodom u naselju Gornja Jošanica II, čime su privremeno otklonjeni problemi u radu u održavanju pumpne stanice. | Vogošća 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0
21 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne mreže u ulicama Jasmina Džinde, 28. februara i Karavdića sokak | Izradom projektne dokumentacijom tretirat će se rekonstrukcija azbestnocementnog i livenoželjeznog cjevovoda u ulicama Jasmina Džinde, 28. februara i izgradnja novog cjevovoda u ulici Karavdića sokak. | 5000 | Djelimično realizovano | Urađen projektni zadatak za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije vodovodne mreže u ulicama Jasmina Džinde, 28. februara, kao i za izgradnju novog cjevovoda u ulici Karavdića sokak u ukupnoj dužini cca 560,00 m. U toku je postupak JN. | Kobilja Glava |  | 1
22 | Izrada projekta izgradnje vodovodne mreže u dijelu Ul. Blagovac II | Izrada projekta vodovodne mreže za dio Ul. Blagovac II kod br. 44. u dužini od cca 300 m. | 3000 | Realizovano | U toku je izrada Idejnog i Glavnog projekta izgradnje vodovodne mreže u dužini od 2.055,00 m u dijelu ulice Blagovac II. | Blagovac | 1 | [5 empty] | 0
23 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne mreže u dijelu Ul. Kobilja Glava (dionica Stari rezervoar - Solišta) | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne mreže u dijelu ulice Kobilja Glava (dionica Stari rezervoar - Solišta) u dužini od cca 390 m. | 4000 | Djelimično realizovano | U saradnji sa KJKP ViK d.o.o. Sarajevo pokrenute su aktivnosti na izradi projektnog zadatka potrebnog za izradu projektne dokumentacije rješavanja problema vodosnabdijevanja navedenog naselja. | Kobilja Glava |  | 1 |  |  |  |  | 0
24 | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnu vodovodne mreže u dijelu Ul. Ugorsko II | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne mreže u dijelu ulice Ugorsko II u dužini od cca 800 m. Kandidovano KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo za realizaciju. | 8000 | Realizovano | U saradnji sa KJKP ViK d.o.o. Sarajevo pokrenute su aktivnosti na izradi Glavnog projekta rješavanja problema vodosnabdijevanja dijela ulice Ugorsko II. | Hotonj | 1 | [5 empty] | 0
25 | Izrada projekta rekonstrukcije i izgradnje vodovodne mreže u kraku Ul. Mitra Šućura od br. 168 do br. 242. | Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i izgradnje vodovodne mreže u kraku ulice Mitra Šućura od broja 168 do broja 242 u dužini od cca 600 m. | 6000 | Realizovano | Urađena projektna dokumentacija i na istu data saglasnost od strane KJKP ViK-a d.o.o. Sarajevo. Pokrenute aktivnosti na ishodovanju odobrenja za građenje. | Hotonj | 1 | [5 empty] | 0
26 | Izrada projekta sekundarne vodovodne mreže u naseljima Krivoglavci i Svrake | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju cca 2.500 m sekundarnog cjevovoda u naseljima Krivoglavci i Svrake, sa rješavanjem kućnih priključaka. Projekat se odnosi na područje MZ Vogošća I i MZ Svrake. | 7500 | Realizovano | Urađena projektna dokumentacija i ista dostavljena KJKP ViK na usaglašavanje. | Zajednički | 1 | [5 empty] | 0
27 | Izrada Glavnog projekta vodovodne mreže u ulicama Ejuba Delalića, Muhidina Čomage i Edina Kormana sa pripadajućim krakovima | Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje vodovodne mreže sa kućnim priključcima u navedenim ulicama sa pripadajućim krakovima, sa posebnim akcentom da najvisočije dijelove naselja koji nemaju uredno vodosnabdijevanje. | 100000 | Djelimično realizovano | U saradnji sa KJKP ViK d.o.o. Sarajevo pokrenute su aktivnosti na izradi projektnog zadatka potrebnog za izradu projektne dokumentacije rješavanja problema vodosnabdijevanja navedenih ulica. | Kobilja Glava |  | 1 |  |  |  |  | 0
28 | Izrada projekta vodovodne mreže u dijelu naselja Blagovac, Ul. Blagovac I | Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije ili dogradnje vodovodne mreže u cijelu naselja Blagovac, uz trasu saobraćajnice u Ulici Blagovac I. Rješavanje ovog pitanja uslov je za sanaciju saobraćajnice. | 6000 | Realizovano | Za izradu projektne dokumentacije pripremljen projektni zadatak. | Blagovac | 1 | [5 empty] | 0
29 | Izrada projekta izgradnje vodovodne mreže u Ul. Hilme Krke - širenje vodovodonog sistema | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže u Ulici Hilme Krke u svrhu širenja vodovodnog sistema na području Općine Vogošća, uz saglasnost KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo. | 12000 | Realizovano | Provedene su potrebne aktivnosti u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama BiH za izradu projektne dokumentacije, kojom će se definisati dalji koraci potrebni za realizaciju na terenu. Prije izvođenja radova potrebno je ishodovati saglasnosti javnih preduzeća i osigurati finansijska sredstva. | Semizovac | 1 | [5 empty] | 0
30 | Izrada projekta izgradnje vodovodne mreže uz magistralnu cestu M18 (Semizovac-Gora) - širenje vodovodonog sistema | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže uz magistralnu cestu M18 (Semizovac-Gora) u cilju širenja vodovodnog sistema na području Općine Vogošća, uz prethodnu saglasnost KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo. | 15000 | Djelimično realizovano | Pokrenute potrebne aktivnosti prema KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo. Potrebno je ishodovati pozitivan odgovor navedenog preduzeća kako bi se pokrenule dalje aktivnosti na realizaciji projekta. | Zajednički |  | 1 |  |  |  |  | 0
Kanalizacija
31 | Izrada projektne dokumentacije separatne kanalizacione mreže za obuhvat Kobilja Glava | Separatna kanalizaciona mreža u naselju Kobilja Glava (Brkanići) u obuhvatu ul. Kenana Brkanića, Šipska, 31. jula i Suada Hasanovića u dužini od 8.000 m. | 7000 | Realizovano | Projektna dokumentacija je u fazi usaglašavanja sa KJKP ViK d.o.o. Sarajevo. | Kobilja Glava | 1 | [5 empty] | 0
32 | Izrada projektne dokumentacije separatne kanalizacione mreže za obuhvat Ulice Kobilja Glava (Hum) | Separatna kanalizaciona mreža u obuhvatu Ulice Kobilja Glava na dijelu koji gravitira prema magistralnom putu M18 u dužini od 3.000 m. | 7000 | Realizovano | Urađen projektni zadatak i toku je izrada Idejnog i Glavnog projekta. | Kobilja Glava | 1 | [5 empty] | 0
33 | Projektovanje kanalizacije za ulice Krč i Gora | Izrada projektne dokumentacije u obuhvatu naselja Gora u dužini cca 10.000 m. | 15000 | Realizovano | Izrađena je projektna dokumentacija prema definisanom obuhvatu. Pokrenute aktivnosti na pribavljanju saglasnosti javnih preduzeća u cilju ishodovanja odobrenja za građenje. | Gora | 1 | [5 empty] | 0
34 | Projektovanje kanalizacione mreže za Ulicu Vranjak | Doprojektovanje separatne kanalizacione mreže u naselju Vranjak 1.300 m. | 3000 | Realizovano | Provedene su potrebne aktivnosti u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama BiH za izradu projektne dokumentacije, kojom će se definisati dalji koraci potrebni za realizaciju na terenu. Prije izvođenja radova potrebno je ishodovati saglasnosti javnih preduzeća i osigurati finansijska sredstva. | Semizovac | 1 | [5 empty] | 0
35 | Izrada projektne dokumentacije za dio naselja Orahov brijeg | Izrada projekta separatne kanalizacione mreže za dio naselja Orahov brijeg koji gravitira prema M18 (južni dio ulice koji nije obuhvaćen postojećom dokumentacijom) u dužini od cca 3.000 m. | 7000 | Realizovano | Provedene su potrebne aktivnosti u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama BiH za izradu projektne dokumentacije. U toku je izrada projektne dokumentacije. | Hotonj | 1 | [5 empty] | 0
36 | Novelacija dijela Glavnog projekta kanalizacione mreže u naselju Rosulje | Novelacija projektne dokumentacije za dio trase u dužini od cca 500 m zbog neophodne promjene trase uslovljene imovinsko-pravnim odnosima. | 1500 | Djelimično realizovano | U toku izrada projektnog zadatka, odnosno definisanja trase i načina izrade dokumentacije sa izabranim projektantom. | Blagovac |  | 1 |  |  |  |  | 0
37 | Izrada projekta izgradnje separatne kanalizacije u dijelu Ul. Branilaca Hotonja | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju separatne kanalizacione mreže u dijelu Ul. Branilaca Hotonja (dionica "Sofa" - "Sporta" sa pripadajućim krakovima. | 3000 | Djelimično realizovano | Projektna dokumentacija je u fazi usaglašavanja sa KJKP ViK d.o.o. Sarajevo. | Hotonj |  | 1 |  |  |  |  | 0
38 | Izrada projekta kanalizacije za naselje Kremeš | Izrada projektne dokumentacije za separatnu kanalizacionu mrežu naselja Kremeš. Za kompletan obuhvat potrebno je pripremiti Idejno rješenje, tj. usaglasiti trase koje će odobriti KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo uz potrebne uslove. Nakon definisanja ulaznih parametara stvorit će se uslovi da se, u narednim fazama, pribavljaju Glavni projekti po definisanim cjelinama. | 5000 | Realizovano | KJKP ViK d.o.o. Sarajevo upućen je zahtjev za davanje mišljenja za izradu projektne dokumentacije za separatnu kanalizacionu mrežu naselja Kremeš. Također traženo je da nadležno preduzeće propiše uslova za priključenje na njihov recipijent koji se nalazi u ul. Vogošćanskih odreda, a sve u cilju izrade projektnog zadatka. KJKP ViK d.o.o. Sarajevo dostavilo je odgovor da je prije projektovanja potrebno da se izradi Regulacioni plan naselja Kremeš čime bi se tretiralo i ispitivanje da li postojeći recipijent ima dovoljan kapacitet da prihvat otpadne vode naselja Kremeš. | Vogošća 2 | 1 | [5 empty] | 0
39 | Novelacija Glavnog projekta izgradnje kanalizacione mreže u ulicama Ejuba Delalića, Muhidina Čomage i Edina Kormana sa pripadajućim krakovima | Novelacija ranije izrađene projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže na navedenom području, u skladu sa trenutnim stanjem na terenu i u cilju definisanja povoljnije trase na određenim lokalitetima kako bi se pronašlo optimalnije rješenje. Također, potrebno je mjestimično izvršiti dopunu prethodnog rješenja. | 6000 | Djelimično realizovano | Projektna dokumentacija je u fazi usaglašavanja sa KJKP ViK d.o.o. Sarajevo. | Kobilja Glava |  | 1 |  |  |  |  | 0
40 | Izrada projekta izgradnje kanalizacione mreže u dijelu naselja Barica | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove kanalizacione mreže u dijelu naselja Barica (kuće Šejta i ostalih), u cilju rješavanja problema funkcionalnosti postojeće lokalne mreže. | 8000 | Realizovano | Urađen projektni zadatak, pokrenute aktivnosti na izradi projektne dokumentacije u skladu sa Regulacionim planom i Zakonom o javnim navbavak BiH. | Hotonj | 1 | [5 empty] | 0
41 | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u Ul. Blagovac I | Izrada projekta izgradnje separatne kanalizacione mreže u Ulici Blagovac I sa pripadajućim krakovima, odnosno sa pripadajućim slivnim područjem. Rješavanje ovog pitanja uslov je za sanaciju saobraćajnice. | 15000 | Realizovano | Urađen projektni zadatak, pokrenute aktivnosti na izradi projektne dokumentacije u skladu sa Zakonom o javnim navbavak BiH. | Blagovac | 1 | [5 empty] | 0
42 | Izrada projektne dokumentacije za Ul. Rašida Bešlije | Izrada projekta izgradnje separatne kanalizacione mreže za dio Ulice Rašida Bešlije sa krakovima i dijelom naselja Hotonj koji gravitira istoj, ukupne dužine 2.000 m. | 20000 | Djelimično realizovano | U toku izrada projektnog zadatka. | Hotonj |  | 1 |  |  |  |  | 0
Vodotoci
43 | Projektovanje uređenja Svračanskog potoka | Urađen je prijedlog Idejnog rješenja uređenja lokalnog otvorenog vodotoka-potoka, na potezu od naselja Gradina II do ušća u rijeku Bosnu. Dalje aktivnosti su na izradi Glavnog projekta. | 15000 | Realizovano | Urađen Idejni projekat uređenja Svračanskog potoka i isti poslat na mišljenje Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo. Mišljenje je potrebno kako bi se moglo krenuti u izradu Glavnog projekta. | Svrake | 1 | [5 empty] | 0
43 | UKUPNO PROJEKTOVANJE: |  | 447500 |  |  |  | 28 | 15 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
125 | SVE UKUPNO I - IX: |  | 21053500 |  |  |  | 63 | 60 | 2 | 125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | % | 50.4 | 48 | 1.6 | 100
Vogošća, januar 2026. godine
Obradili:
Selma Smajić, dipl.inž.građ. |  | ____________________
Sanjin Korman, MA-dipl.inž.građ. |  | ____________________
POMOĆNIK
OPĆINSKOG NAČELNIKA
______________________
Fetah Kadrić

## REKAPITULACIJA
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKATA
IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU
REKAPITULACIJA
R.B. | OBLAST | BROJ PROJEKATA
|  | UKUPNO | REALIZOVANO | DJELIMIČNO REALIZOVANO | NIJE REALIZOVANO
I | PUTEVI | 46 | 17 | 27 | 2
III | VODOVOD | 8 | 3 | 5 | 0
III | KANALIZACIJA | 7 | 2 | 5 | 0
IV | GASIFIKACIJA I TOPLIFIKACIJA | 2 | 0 | 2 | 0
V | JAVNA RASVJETA | 8 | 8 | 0 | 0
VI | TRGOVI,PARKINZI, PJ.STAZE I ZELENE POV. | 6 | 1 | 5 | 0
VII | RIJEČNA KORITA | 4 | 3 | 1 | 0
VIII | INDUSTRIJSKE ZONE | 1 | 1 | 0 | 0
IX | PROJEKTOVANJE | 43 | 28 | 15 | 0
| UKUPNO: | 125 | 63 | 60 | 2

## Re KG
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKATA
IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
REKAPITULACIJA - MZ Kobilja Glava
R.B. | OBLAST | BROJ PROJEKATA
|  | UKUPNO | REALIZOVANO | DJELIMIČNO REALIZOVANO | NIJE REALIZOVANO
| UKUPNO: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 |  | 1
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
|  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | 1 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Re HO
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKATA
IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
REKAPITULACIJA - MZ Hotonj
R.B. | OBLAST | BROJ PROJEKATA
|  | UKUPNO | REALIZOVANO | DJELIMIČNO REALIZOVANO | NIJE REALIZOVANO
| UKUPNO: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | 1 |  | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | 1 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
|  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 |  | 1
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Re BL
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKATA
IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
REKAPITULACIJA - MZ Blagovac
R.B. | OBLAST | BROJ PROJEKATA
|  | UKUPNO | REALIZOVANO | DJELIMIČNO REALIZOVANO | NIJE REALIZOVANO
| UKUPNO: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | 1 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 |  | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 |  | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 |  | 1
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Re V1
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKATA
IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
REKAPITULACIJA - MZ Vogošća 1
R.B. | OBLAST | BROJ PROJEKATA
|  | UKUPNO | REALIZOVANO | DJELIMIČNO REALIZOVANO | NIJE REALIZOVANO
| UKUPNO: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 |  | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 |  | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 1 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Re V2
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKATA
IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
REKAPITULACIJA - MZ Vogošća 2
R.B. | OBLAST | BROJ PROJEKATA
|  | UKUPNO | REALIZOVANO | DJELIMIČNO REALIZOVANO | NIJE REALIZOVANO
| UKUPNO: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | 1 |  | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Re SV
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKATA
IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
REKAPITULACIJA - MZ Svrake
R.B. | OBLAST | BROJ PROJEKATA
|  | UKUPNO | REALIZOVANO | DJELIMIČNO REALIZOVANO | NIJE REALIZOVANO
| UKUPNO: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 |  | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 1 | 1
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 |  | 1
|  | 1 |  | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Re SE
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKATA
IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
REKAPITULACIJA - MZ Semizovac
R.B. | OBLAST | BROJ PROJEKATA
|  | UKUPNO | REALIZOVANO | DJELIMIČNO REALIZOVANO | NIJE REALIZOVANO
| UKUPNO: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 |  | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 |  | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
|  | 1 | 1
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | 1 | 1
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | 1 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Re GO
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKATA
IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
REKAPITULACIJA - MZ Gora
R.B. | OBLAST | BROJ PROJEKATA
|  | UKUPNO | REALIZOVANO | DJELIMIČNO REALIZOVANO | NIJE REALIZOVANO
| UKUPNO: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 | 1
|  | 1 |  | 1
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
|  | 1 | 1
0
0
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 | 1
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Re Z
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKATA
IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
REKAPITULACIJA - MZ Zajednički
R.B. | OBLAST | BROJ PROJEKATA
|  | UKUPNO | REALIZOVANO | DJELIMIČNO REALIZOVANO | NIJE REALIZOVANO
| UKUPNO: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | 1 | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 | 1
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 |  | 1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Re MZ Zbirna
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKATA
IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
| MJESNA ZAJEDNICA | [8 empty] | UKUPNO
| Kobilja Glava | Hotonj | Blagovac | Vogošća 1 | Vogošća 2 | Svrake | Semizovac | Gora | Zajednički
REALIZOVANO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DJELIMIČNO REALIZOVANO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NIJE REALIZOVANO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
UKUPNO: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!