BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 07-19-51/26

Vogošća, 19.01.2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

V O G O Š Ć A

| PREDLAGAČ: | Općinski načelnik |
| --- | --- |
| OBRAĐIVAČ: | Služba za investicije i komunalne poslove |
| SADRŽAJ: | Izvještaj o realizaciji Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2025. godinu |

Dostavljamo Vam Izvještaj o realizaciji Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2025.godinu, na razmatranje i usvajanje.

|  |  | PREDLAGAČ PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fetah Kadrić |

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 16. Statuta Općine Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst, 14/15, 9/20 i 23/24) i člana 103. Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst, 18/15, 45/15, 10/16, 51/18 i 28/20) Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj _________ 2026. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2025. godinu.

Broj:

Vogošća,

|  |  | PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nihad Hadžić |

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI

PROGRAMA PRIORITETNIH PROJEKATA

IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

za 2025. godinu

Program prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2025. godinu (u daljem tekstu: Program) usvojen je Odlukom Općinskog vijeća Vogošća broj: 01-02-30/25 od 31.01.2025. godine.

Program je sadržavao 125 projekata, a obuhvaćeni su projekti čija je implementacija u nadležnosti Općine Vogošća, javnih i komunalnih preduzeća i viših nivoa vlasti.

Program je podjeljen po oblastima i to:

| R.B. | OBLAST | BROJ PROJEKATA |
| --- | --- | --- |
| I | PUTEVI | 46 |
| III | VODOVOD | 8 |
| III | KANALIZACIJA | 7 |
| IV | GASIFIKACIJA I TOPLIFIKACIJA | 2 |
| V | JAVNA RASVJETA | 8 |
| VI | TRGOVI,PARKINZI, PJ.STAZE I ZELENE POV. | 6 |
| VII | RIJEČNA KORITA | 4 |
| VIII | INDUSTRIJSKE ZONE | 1 |
| IX | PROJEKTOVANJE | 43 |
|  | UKUPNO: | 125 |

Od navedenog broja u 2025. godini realizovana su 63 projekta ili 50,40%, djelimično realizovano 60 projekata ili 48,00% i nije realizovano 2 projekta ili 1,60%.

Grafički prikaz realizacije Programa prikazan je na dijagramu ispod:

Jedan dio infrastrukturnih projekata je ostao djelimično realizovan ili nerealizovan, uglavnom jer se radi o projektima na kojima su aktivnosti uslovljene drugim procesima. Kod projekata koji su djelimično realizovani uglavnom je pripremljena tehnička dokumentacija ili projektni zadatak, ali nisu ispunjeni svi uslovi za potpunu realizaciju. Kod projekata koji nisu realizovani uglavnom se vode aktivnosti koje uslovljavaju realizaciju.

Realizacija projekata iz Programa zavisila je od nekoliko faktora, od kojih su najbitniji: Budžet odnosno obezbjeđenje finansijskih sredstava, rješavanje imovinskih odnosa i postupci javnih nabavki.

U oblasti Putevi uspješno su okončani projekti sanacije ili rekonstrukcije saobraćajnica koji se finansiraju iz Budžeta Općine Vogošća, u skladu sa raspoloživim sredstvima i drugim mogućnostima. Na nekim projektima evidentirani su zastoji u realizaciji, a većinom su uslovljeni nepredviđenim okolnostima na terenu i nepovoljnim vremenskim uslovima. Važno je napomenuti da u 2025. godini provedeni postupci javnih nabavki radova nisu tekli planiranom dinamikom. Na nekoliko postupaka došlo je do višestrukog odustajanja odabranih ponuđača, što je dovelo do relativno kasnog početka realizacije projekata. Općina kao ugovorni organ nije mogla uticati na naprijed navedene postupke ponuđača, jer razlozi za iste nisu tehničke nego formalno – pravne prirode, pa je za procedure nabavke utrošeno jako puno vremena. Zbog ovih činjenica značajno je poremećena dinamika realizacije projekta i dinamika utroška sredstava.

Za projekte koji se realizuju putem zajedničke nabavke Općine i Direkcije za puteve KS vođene su aktivnosti u skaldu sa Programom Direkcije, koji je nešto manjeg obima u odnosu na prethodni period, barem kada je u pitanju Općina Vogošća.

Najznačajniji projekti koji su započeti u 2023. godini i nastavljeni tokom 2024. i 2025. godine, a čija će se realizacija nastaviti i u narednom periodu su projekti vodosnabdijevanja naselja Poturovići i Ljubina, odnosno naselja Krivoglavci i Svrake. Pored ovih projekata u fazi realizacije je projekat izgradnje separatne kanalizacione mreže u naselju Orahov brijeg, također značajan i finansijski zahtjevan projekat.

Općina Vogošća uložila je značajne napore u prethodnom periodu i pripremila adekvatnu tehničku dokumentaciju. Zahvaljujući spremnosti i kvalitetu dokumentacije obezbijeđena su značajna finansijska sredstva za realizaciju. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Vlada Federacije BiH i Fond za zaštiti okoliša Federacije BiH dali su finansijsku podršku za ove projekte i u 2025. godini, a krajem izvještajnog perioda putem uspješnih aoplikacija po javnim pozivima viših nivoa vlasti osiguran je dio sredstava za nastavak realizacije ovih projekata u 2026. godini.

Nastavljene su aktivnosti na uređenju riječnih korita, prvenstveno vodotoka druge kategorije, uz značajno sufinasiranje od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Služba za investicije i komunalne poslove redovno prati javne pozive viših nivoa vlasti, fondova i drugih organizacija i stalno aplicira za sufinansiranje. Zahvaljujući kvalitetnoj, obimnoj i raznovrsnoj projektnoj dokumentaciji koja je pripremljena u proteklom periodu, rezultati aplikacija su uglavnom pozitivni.

Pored navedenih, u 2025. godini započeta je ili nastavljena realizacija i drugih projekata velike vrijednosti, koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizovati u jednoj građevinskoj sezoni, čija će se realizacija nastaviti u budućnosti i koji se u ovom Izvještaju tretiraju kao djelimično realizovani.

U nastavku Izvještaja dat je tabelarni pregled realizacije Programa, a nakon toga obrazloženje svakog pojedinačnog projekta po redoslijedu iz Programa.