AKCIONI PLAN STRATEGIJE PREMA MLADIMA OPĆINE VOGOŠĆA 2026-2031

| Strateški cilj 1. Unaprjeđivati podršku obrazovanju mladih i razvijati poslovni ambijent za mlade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritet 1.1. Razvijati sistem obrazovanja koji odgovara na potrebe mladih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problem | Mjere | Aktivnosti | Vrijeme provođenja |  |  |  |  |  | Nosioci provedbe | Troškovi |
|  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
| Nedostatak školskog prostora za učenike Infrastruktura u školama koja ne odgovora na potrebe učenika Nedostatak projekata iz oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja Nedostatak adekvatnih programa i edukacija za rad s mladima te komunikacije između mladih i institucija Loša informisanost mladih o društvenim aktivnostima u lokalnoj zajednici Manjak praktične nastave | 1.1.1. Poboljšati uvjete izvođenja i provedbu praktične nastave | Poduzeti aktivnosti na poboljšanju praktične nastave u saradnji sa firmama i privrednicima Nastaviti organizirati sastanke privrednika sa srednjim školama Kreirati i dopunjavati bazu privrednika i firmi za obavljanje praktične nastave | X X | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS Općina Vogošća Lokalni privrednici Srednja škola Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS | - - - |
|  | 1.1.2. Podržavati i razvijati sistem obrazovanja | Podržavati kroz Budžet projekte iz oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja Nastaviti sa stipendiranjem učenika i studenata Redovni dijalozi sa mladima o temama od interesa za mlade Pružati podršku programima obuka mladih edukatora i vršnjačkih lidera u zajednici, koji mogu provoditi radionice, kampanje i aktivnosti usmjerene na aktivizam mladih | X X X | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | Općina Vogošća Općina Vogošća Općinsko vijeće Općina Vogošća Načelnik općine Vijećnici u Općinskom vijeću Srednja škola Godišnje od 2026. do 2031. godine: 10.000,00 KM Ukupno: 60.000,00 KM Općina Vogošća Nevladine organizacije s područja općine | 2026: 120.000,00 KM 2027: 125.000,00 KM 2028: 125.000,00 KM 2029: 130.000,00 KM 2030: 130.000,00 KM 2031: 135.000,00 KM Ukupno: 765.000,00 KM 2026: 330.000,00 KM 2027: 330.000,00 KM 2028: 340.000,00 KM 2029: 340.000,00 KM 2030: 340.000,00 KM 2031: 340.000,00 KM Ukupno: 1.680.000 KM - |
|  | 1.1.3. Ulagati u infrastrukturu i nabavljati opremu u formalnom obrazovanju | Vršiti renoviranja, adaptacije i izgradnju školske infrastrukture (učionice, fiskulturne sale, kabineti, toalet, vanjska igrališta) Uputiti inicijative prema kantonalnom niovu vlasti za podršku u obnovi i izgradnji infrastrukture Aplicirati za sredstva kod međunarodnih donatora za unaprjeđenje infrastukture u obrazovanju | X | X X X | X X X | X X | X X | X X | Općina Vogošća uz podršku Ministarstva za odogoj i obrazovanja KS te drugim partnerima, organizacijama Osnovne i srednje škole Općinsko vijeće Općina Vogošća u saradnji sa Ministarstvom odgoja i obrazovanja KS | 2026: 70.000,00 KM 2027: 70.000,00 KM 2028: 75.000,00 KM 2029: 80.000,00 KM 2030: 85.000,00 KM 2031: 90.000,00 KM Ukupno: 470.000,00 KM - - |
|  | 1.1.4. Raditi na obrazovanju koje je dostupno svima | Olakšati pristup ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju U saradnji sa višim nivoima vlasti osigurati dovoljan broj asistenata u nastavi Nastaviti sufinansirati troškove prijevoza djece, učenika i studenata s teškoćama u razvoju | X | X X X | X X X | X X X | X X X |  | Općina u saradnji sa Ministarstvom odgoja i obrazovanja KS, Ministarstva zdravstva KS Ministarstvo odgoja i obrazovanja KS u saradnji sa Općinom Vogošća 2026: 20.000,00 KM 2027: 20.000,00 KM 2028: 20.000,00 KM 2029: 20.000,00 KM 2030: 20.000,00 KM 2031: 20.000,00 KM Ukupno: 120.000,00 Ministarstvo saobraćaja u saradnji sa Općinom Vogošća | 2026: 15.000,00 KM 2027: 15.000,00 KM 2028: 15.000,00 KM 2029: 15.000,00 KM 2030: 15.000,00 KM 2031: 15.000,00 KM Ukupno: 90.000,00 KM - |
| Prioritet 1.2. Razviti funkcionalnu politiku zapošljavanja i podrške biznisima mladih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izostanak rodno razvrstanih podataka u konkursnim procedurama i programima podrške nedovoljna formalizacija prelaza sa stručnog osposobljavanja u zaposlenje ograničene mogućnosti prekvalifikacija, dokvalifikacija i sticanja novih digitalnih ili tehničkih vještina Nepotpuna veza između stručnog osposobljavanja i kasnijeg zapošljavanja Ograničena ponuda lokalnih programa za deficitarna zanimanja Ne postoji baza podataka o nezaposlenim mladima s detaljnim profilima vještina; | 1.2.1. Osnaživati mlade žene i ugrožene iz ranjivih kategorija | Organizirati obuke za aktivno traženje posla, pripremu za intervju i profesionalni razvoj osposobljavanja za nezaposlene osobe u saradnji sa Službom za zapošljavanje (Biro Vogošća) (ili grant za prekvalifikaciju) Omogućiti savjetovanje za tržište rada sa Službom za zapošljavanje (Biro Vogošća) Razvijati saradnju sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i zapošljavanju mladih s invaliditetom | X X | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | Služba za zapošljavanje (Biro Vogošća) Općina Vogošća (nadležna služba) Služba za zapošljavanje (Biro Vogošća) Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS Općina Vogošća Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI | Kroz grant sredstva za nevladine organizacije - - |
|  | 1.2.2. Unaprjeđivati lokalni sistem podrške zapošljavanju i poduzetništvu | Unaprijediti sistem saradnje sa lokalnim privrednicima i firmama u cilju smanjenja nezaposlenosti i kreiranja novih programa Analiza potreba poslodavaca kroz Lokalni akcioni plan zapošljavanja |  | X X | X X | X | X | X | Općina Vogošća Loklani privrednici i firme Općina Vogošća Poslodavci s područja općine | - - |
|  |  | Uspostavljati sistem rodno razvrstanog praćenja i evaluacije mjera zapošljavanja mladih |  | X | X | X | X | X | Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti | - |
|  |  | Uspostavljati baze podataka korisnika programa zapošljavanja Nastaviti sa programom zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa Promovisati programe Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva privrede KS putem kanala informisanja u općini Pokrenuti aktivnosti za akreditaciju i registraciju Srednjoškolskog centra Vogošća za provođenje programa obrazovanja odraslih Uspostaviti programe prekvalifikacija i dokvalifikacija u skladu s potrebama tržišta rada | X | X X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | X X X X | Općina Vogošća Služba za zapošljavanje (Biro Vogošća) Općina Vogošća Općina Vogošća Služba za zapošljavanje (Biro Vogošća) Srednja škola, javne ustanove u općini Ustanova pokreće proceduru dok nadležno Ministarstvo donosi rješenje Općina Vogošća Ministarstvo privrede KS JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo | - - - - 2027: 10.000,00 KM 2028: 10.000,00 KM 2029: 20.000,00 KM 2030: 20.000,00 KM 2031: 20.000,00 KM Ukupno: 80.000,00 KM |
| Nedostatak sistemskog programa mentorstva i edukacija za mlade poduzetnike Ne postoji prostor u vlasništvu općine koji se koristi za hub ili coworking prostor Izazovi pri pokretanju vlastitog biznisa | 1.2.3. Ojačati sistem podrške samozapošljavanju | Održavati i unaprjeđivati postojeće program razvoja poduzetništva i zapošljavanja mladih |  | X | X | X | X | X | Općina Vogošća | 2026: 40.000,00 KM 2027: 40.000,00 KM 2028: 40.000,00 KM 2029: 40.000,00 KM 2030: 40.000,00 KM 2031: 40.000,00 KM Ukupno: 240.000,00 KM |
|  |  | Uspostaviti mentorsku mrežu za mlade poduzetnike Omogućiti mladim poduzetnicima coworking prostor za razvoj, unaprjeđenje poslovnih ideja i biznis planova te realizaciju obuka i seminara Organizirati seminare i edukacije za pisanje biznis planova i osiguranje mentorske podrške za osnivanje biznisa |  | X | X X | X X | X X | X X | Općina Vogošća Služba za zapošljavanje (Biro Vogošća) Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Općina Vogošća Služba za zapošljavanje (Biro Vogošća) Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti | Sredstva će se odrediti po iznalaženju prostora u općini. 2026: 7.000,00 KM 2027: 7.000,00 KM 2028: 7.000,00 KM 2029: 7.000,00 KM 2030: 7.000,00 KM 2031: 7.000,00 KM Ukupno: 42.000,00 KM |

| Strateški cilj 2. Izgraditi zdravo i sigurno okruženje za mlade uz osiguranu socijalnu uključenost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritet 2.1. Poboljšati brigu o zdravlju i preventivne zdravstvene aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problem | Mjere | Aktivnosti | Vrijeme provođenja |  |  |  |  |  | Nosioci provedbe | Troškovi |
|  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
| Nedovoljno razvijena kultura preventivne brige o zdravlju Nedovoljna briga o reproduktivnom zdravlju mladih žena Ograničena dostupnost i korištenje usluga mentalnog zdravlja Nezdravi stilovi života i nedovoljna fizička aktivnost Ograničeni kapaciteti zdravstvenog sistema na lokalnom nivou Nezainteresovanost roditelja za promociju HPV vakcine i preventivnih zdravstvenih mjera | 2.1.1. Jačanje preventivne zdravstvene zaštite, reproduktivnog i mentalnog zdravlja mladih | Organizacija edukativnih kampanja o preventivnoj brizi za zdravlje mladih u saradnji sa organizacijama koje djeluju u Općini Podrška provedbi radionica o reproduktivnom i seksualnom zdravlju mladih žena i muškaraca uz podršku nevladinih organizacija U saradnji sa Domom zdravlja organizirati informativne aktivnosti o značaju HPV vakcinacije i preventivnih pregleda Pokrenuti inicijativu za uspostavljanje savjetovališta i kontakt tačke za psihosocijalnu podršku za mlade Temu mentalnog i reproduktivnog zdravlja uvrstiti u teme za projektne prijedloge organizacija U saradnji sa nevladinim organizacijama, vijećem učenika srednje škole organizirati i provoditi kampanje za smanjenje predrasuda o mentalnom zdravlju i psihološkom podrškom Raditi na jačanju saradnje Općine sa zdravstvenim ustanovama, školama, Centrom za mentalno zdravlje i omladinskim organizacijama Inicirati jačanju tehničkih i ljudskih kapaciteta u oblasti zdravstvene zaštite na području općine |  | X X X X X X X | X X X X X X X X | X X X X X X | X X X X | X X X X X X | Općina Vogošća Dom zdravlja Vogošća Nevladine organizacije Dom zdravlja Vogošća Nevladine organizacije Dom zdravlja Vogošća Vijeće roditelja i vijeće učenika Srednja škola Općina Vogošća u saradnji sa Ministarstvom zdravstva, JU Dom zdravlja Vogošća i Centrom za mentalno zdravlje Općina Vogošća Općina Vogošća - Centar za mentalno zdravlje Vijeće učenika srednje škole Nevladine organizacije Neformalne grupe - Općina Vogošća Dom zdravlja Vogošća Centar za mentalno zdravlje Osnovne i srednja škola - Općinsko vijeće Vogošća Općinski načelnik | Grant nevladinim organizacijama za projektne aktivnosti i Grant nevladinim organizacijama za projektne aktivnosti - - - |
| Priritet 2.2. Unaprijediti socijalnu sigurnost mladih u općini Vogošća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nedostatak programa podrške stambenom zbrinjavanju mladih | 2.2.1 Razviti program stambenog zbrinjavanja mladih u skladu sa mogućnostima lokalnog nivoa | Uspostaviti program podrške stambenom zbrinjavanju mladih i mladih porodica koji će odgovarati mogućnostima lokalnog nivoa (subvencioniranja kirije, komunalnih troškova ili kupovine prve nekretnine za mlade) |  | X | X | X | X | X | Općina Vogošća Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća Služba za urbanizam i prostorno planiranje | 2027: 30.000.00 KM 2028: 30.000.00 KM 2029: 30.000.00 KM 2030: 30.000.00 KM 2031: 30.000.00 KM Ukupno: 150.000,00 KM |
|  |  | Uspostaviti procedure, pravilnike i ostalu dokumentaciju za pokretanje programa |  | X | X |  |  |  |  | - - |
|  |  | Digitalizirati i olakšati način prijave mladih |  |  | X |  | X |  |  |  |
| Institucionalne prepreke za osobe sa invaliditetom u pristupu javnim ustanovama Prisustvo nasilja među mladima Socijalna isključenost i različiti oblici diskriminacije mladih | 2.2.2. Jačati socijalnu uključenost mladih | Ukloniti arhitektonske barijere u objektima javnih ustanova i javnim površinama u nadležnosti općine |  | X | X | X | X | X | Općina Vogošća uz podršku viših nivoa | 50.000,00 KM |
|  |  | Pružiti podršku projektima usmjerenim na uključivanje mladih iz marginaliziranih grupa u društvene, kulturne i sportske aktivnosti |  | X | X | X | X | X | Općina Vogošća | Javni poziv prema NVO + Javni poziv sportskim organizacijama |
|  |  | Odrediti kontakt osobu za mlade unutar Centra za socijalni rad i održavati sastanke relevantnih aktera. |  | X | X | X |  |  | Centar za socijalni rad Općina Vogošća | - |
|  |  | Kontinuirano raditi na organizovanju mjera socijalne brige po mjeri mladih (screening, terenske posjete i sl.) |  | X | X | X | X | X | Centar za socijalni rad uz podršku Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća | - |
| Prioritet 2.3 Razviti sigurno društveno okruženje za mlade sa mehanizmima zaštite od nasilja i rizičnih ponašanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pojava nasilnih navijačkih grupa među mlađim uzrastima Prisustvo različitih oblika nasilja među mladima (međuvršnjačko i nasilje na internetu) Utjecaj društvenih mreža na porast sukoba među mladima Rizična ponašanja mladih | 2.3.1. Pružati podršku programima prevencije i suzbijanju vršnjačkog nasilja i neželjenih oblika ponašanja | Inicirati redovne sastanke predstavnika Općine sa Centrom za socijalni rad, Policijskom upravom, direktorima osnovnih i srednjih škola u cilju bolje koordinacije i protoka informacija |  | X | X | X | X | X | Općina Vogošća - Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti | - |
|  |  | Informisati mlade o mehanizmima za prijavu nasilja i brze intervencije putem kanala informisanja Općine i medija u zajednici |  | X | X | X | X | X | Općina Vogošća Medijski portali, RTV Vogošća Policijska uprava Vogošća Centar za socijalni rad | - |
|  |  | Podržati projekte koji se bave temama edukacije i informiranja o međuvršnjačkom nasilju i nasilju na internetu |  | X | X | X | X | X | Općina Vogošća | Grant sredstva za nevladine organizacije |
|  | 2.3.2. Povećati prisustvo policije u zajednici | Nastaviti aktivnosti rada programa za rad s mladima pri PU Vogošća | X | X | X | X | X | X | Policijska uprava Vogošća Srednja škola | - |
|  |  | Pružati podršku za redovne preventivne i edukativne aktivnosti policije u osnovim i srednjim školama na području općine |  | X | X | X | X | X | Općina Vogošća Policijska uprava Vogošća | - |

| Strateški cilj 3. Povećati učešće i doprinos mladih u kulturnom, sportskom i društvenom životu kroz razvoj infrastrukture, prilagođene informacione kanale, mobilnost i aktivistički angažman. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritet 3.1. Jačati učešće mladih u procesima odlučivanja i razvijati omladinsko organizovanje u zajednici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problem | Mjere | Aktivnosti | Vrijeme provođenja |  |  |  |  |  | Nosioci provedbe | Troškovi |
|  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
| Ne postoji formirano i aktivno Vijeće mladih Nedovoljan broj omladinskih organizacija Nedostatak edukativnih programa za mlade Nedostatak organiziranih dijaloga između mladih i predstavnika vlasti i institucija Mladi nisu uključeni u procese odlučivanja i donošenja odluka Nezainteresovanost za uključivanje u udruženja i aktivnosti organizacija i volonterizam | 3.1.1. Uključiti mlade u procese odlučivanja | Ravnopravno učešće predstavnika mladih u radu Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova i drugih tijela koja se bave pitanjima mladih | X | X | X | X | X | X | Općinsko vijeće Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova Druge Komisije koje se bave pitanjima mladih (dodjela grantova za organizacije) | - |
|  |  | Redovno pozivati predstavnike omladinskih organizacija na javne rasprave | X | X | X | X | X | X | Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti | - |
|  |  | Predstavnike mladih uključiti u kreiranje kulturno-sportskog sadržaja kroz doprinos u radnim grupama |  |  |  |  |  |  | Općinske službe | - |
|  |  | Poticati saradnju i komunikaciju Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova sa omladinskim organizacijama i mladima | X | X | X | X | X | X | Općina Vogošća Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova Nevladine i omladinske organizacije | - |
|  |  | Pružati podršku provedbi informativnih i edukativnih kampanja o pravima i mehanizmima učešća mladih |  | X | X | X | X | X | Nevladine organizacije Vijeće učenika srednje škole Neformalne grupe mladih | - |
|  |  | Organizirati redovne posjete srednjoškolaca Općini Vogošća |  | X | X | X | X | X | Općina u saradnji sa srednjom školom | Socijalni dan: godišnji iznos- 2.000,00 KM Ukupno: 12.000,00 KM |
|  | 3.1.2. Podržati razvoj omladinskog organizovanja | Prepoznavati i vrednovati aktivizam i volonterizam u zajednici | X | X | X | X | X | X | Općina Vogošća Općinski načelnik | Ukupno: 5.000,00 KM |
|  |  | Pružiti podršku osnivanju novih omladinskih organizacija u cilju formiranja Vijeća mladih općine Vogošća – više promocije aktivnosti organizacija koje okupljaju mlade u svom radu | X | X | X | X | X | X | Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti | - |
|  |  | Nastaviti podršku omladinskim organizacijama i mladima kroz grant za mlade |  | X | X | X | X | X | Općina Vogošća | 2027: 20.000.00 KM 2028: 20.000.00 KM 2029: 30.000.00 KM 2030: 30.000.00 KM 2031: 30.000.00 KM Ukupno: 120.000,00 KM |
|  |  | Uvrstiti dodatne teme u javne pozive za projekte mladih i organiazcija kojima se dodjeljuju grantovi poput tema zdravlja i sigurnosti mladih |  | X |  |  |  |  | Općina Vogošća | - |
|  |  | Ulagati sredstva u prostore za mlade te uspostaviti procedure i načina korištenja prostorija (pravilnik o korištenju, obezbjediti osobu koja će rukovoditi prostorom i dr.) |  |  | X | X | X | X | Općina Vogošća | 2028: 90.000,00 KM |
|  |  | Organizirati volonterske i društveno korisne akcije na godišnjem nivou |  | X | X | X | X | X | Općina Vogošća Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova Nevladine organizacije | - |
|  |  | Poticati na umrežavanje mladih kroz druženja, razmjene, učenje i druge aktivnosti unutar zajednice |  | X | X | X | X | X | Općina Vogošća u saradnji sa organizacijama i neformalnim grupama mladih | - |
|  |  | Jačati kapacitete Službe za privredu, integrisani lokani razvoj i društvene djelatnosti |  | X | X |  |  |  | Općina Vogošća | Nisu potrebna dodatna sredstva |

| Prioritet 3.2. Kultura i sport kao pokretači društvenog aktivizma i aktivnog učešća mladih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nedostatak sale za borilačke sportove i gimnastiku Neadekvatni uslovi u postojećim sportskim objektima Pomoćni teren na stadionu „Hakija Mršo“ nije u funkciji Nedovoljno interesovanje mladih za društvene i kulturne aktivnosti | 3.2.1.Unaprjeđivati infrastrukturu za bavljenje sportom i kulturom na području općine | Mapiranje potreba kulturno-sportskih objekata na području općine Vogošća |  | X | X |  |  |  | Općina Vogošća Javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća Udruženja iz oblasti kulture Sportski klubovi i udruženja | 7.000,00 KM na godišnjem nivou Ukupno: 42.000,00 KM |
|  |  | Organizirati sastanke sa sportskim klubovima i udruženjima koja se bave kulturom u cilju prepoznavanja potreba |  | X | X | X | X | X | Općina Vogošća - Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti | - |
|  |  | Inicirati podršku višeg nivoa vlasti za obnovu postojećih ili izgradnju novih objekata za sportske i kulturne aktivnosti |  | X | X | X | X | X | Općinsko vijeće Općinski načelnik Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti | - |
|  |  | Rekonstrukcija prostora za sportske i kulturne aktivnosti na području općine |  | X | X | X | X | X | Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo Federalno ministarstvo kulture i sporta u koordinaciji sa Općinom Vogošća | Godišnje: 100.000,00 KM Ukupno: 600.000 KM |
|  |  | Nabavka opreme koja je potrebna sport i kulturu |  | X | X | X | X | X | Općina Vogošća u saradnji sa KSC Vogošća i višim nivoima vlasti Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo | Godišnje: 50.000,00 KM Ukupno: 300.000,00 KM |
|  | 3.2.2. Razvijati prilike za mlade u oblasti kulture, sporta, aktivizma | Nastaviti podršku projektima mladih iz oblasti kulture i sporta, aktivizma volonterizma | X | X | X | X | X | X | Općina Vogošća | Godišnje: 10.000,00 KM Ukupno: 60.000,00 KM |
|  |  | Nastaviti podršku nadarenim sportistima i kroz stipendije za izvrsnost | X | X | X | X | X | X | Općina Vogošća | Godišnje: 35.000,00 KM Ukupno: 210.000,00 KM |
|  |  | Kreirati godišnji kalendar kulturnih, sportskih sadržaja kao i onih iz neformalnog obrazovanja koje podržava Općina |  | X | X | X | X | X | Općina Vogošća | - |
|  |  | Organizirati tematske Dijaloge s mladima iz ovih oblasti kako bi se kontinuirano unaprjeđivala podrška mladima, klubovima i udruženjima |  | X | X | X | X | X | Općina Vogošća Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova | - |
|  |  | Omogućiti dostupnost prostora za aktivnosti mladih umjetnika | X | X | X | X | X | X | Općina Vogošća | - |
| Prioritet 3.3. Olakšati pristup informacijama i mobilnosti za aktivnije učešće mladih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nedovoljna zastupljenost tema o mladima u medijima Teme koje su u medijima nisu zanimljive i prilagođene mladima Problemi sa pronalaskom linkova koji su potrebni mladima Nedovoljan broj autobuskih i trolejbuskih linija Nedovoljna saobraćajna povezanost i dostupnost prijevoza Nedovoljno razvijena promocija mobilnosti i ad hoc podrška Nedostatak dvosmjerne komunikacije i informisanosti | 3.3.1. Unaprijediti sistem informisanja i dostupnost informacija | Omogućiti mladim ljudima pristup širokom spektru prilagođenih informacija koje se tiču njihovih prava, kao i mogućnosti za učešće u različitim aktivnostima | X | X | X | X | X | X | Općina Vogošća Nevladine organizacije RTV Vogošća, web portali i mediji s područja općine | - |
|  |  | Kreiranje podstranice za mlade na web stranici općine sa svim linkovima na jednom mjestu Na RTV Vogošća više sadržaja posvetiti temama i informacijama za mlade |  | X |  |  |  |  | Općina Vogošća RTV Vogošća | - |
|  |  | Poboljšati kvalitet i prilagoditi sadržaj koji se objavljuje na društvenim mrežama | X | X | X | X | X | X | Općina Vogošća u saradnji sa nevladinim organizacijama i | - |
|  |  | Osposobiti digitalni panel u srednjoj školi, u općini i drugom javnom mjestu gdje bi mladi mogli na lak i brz način pretražiti sve relevantne informacije |  | X | X | X | X | X | Općina Vogošća | 2027: 7.000,00 KM 2028: 1.000,00 KM 2029: 1.000,00 KM 2030: 1.000,00 KM 2031: 1.000,00 KM Ukupno: 11.000,00 KM |
|  | 3.3.2. Podržati mobilnost mladih unutar i van općine | Organizirati sastanke sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja KS u svrhu poboljšanja redovnosti i dostupnosti linija | X | X | X |  |  |  | Općinski načelnik Općina Vogošća Ministarstvo saobraćaja KS | - |
|  |  | Inicirati preko Općinskog vijeća povećanje broja autobuskih linija unutar općine ali i sa centrom grada unutar oopćine |  | X | X |  |  |  | Općinsko vijeće Vogošća | - |
|  |  | Zadržati i povećavati iznos dostupnost sredstava za Fond za mobilnost mladih | X | X | X | X | X | X | Općina Vogošća Općinsko vijeće | Godišnje: 10.000,00 KM Ukupno: 60.000,00 KM |